總務處工作報告

壹、總務主任業務

| 事項 | 說明 | 執行期限/ 頻率 | 執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 待 辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 一般事項 | 擬訂年度工作計畫` | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 擬訂行事曆 | 學期 |  |  |  |  |  |
|  | 全校共用業務費控管 | 月 |  |  |  |  | 每月26日前協調各處室 |
|  | 國立高級中等學校新興工程進度回報彙整 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 固定資產預算填報 | 學期 |  |  |  |  | 3月 |
|  | 國教署補助學校工程計畫申辦 | 學期 |  |  |  |  | 9月 |
|  | 校長及上級交辧事項 | 學期 |  |  |  |  |  |
| 校園規劃 | 校園規劃小組會議 | 學期 |  |  |  |  |  |
|  | 特教大樓空間配置 | 不定期 |  |  |  |  |  |
|  | 總務處/健康中心整體規劃 | 不定期 |  |  |  |  |  |

貳、各組業務

一、文書組

| 事項 | 說明 | 執行期限/ 頻率 | 執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 待 辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 文書處理 | 行政會議(擴大) | 月 |  |  |  |  | 第2週 |
|  | 行政會議(主管) | 月 |  |  |  |  | 第4週 |
|  | 公文收發、登記、編號、分辦 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 公文退稿、歸檔、繕發 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 郵遞文件之登記、寄送、管理 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 印信之典守 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 通報及彙整上學期期末校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 上學期期末餐會貴賓卡製發 | 學期 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 寒假行事曆彙整 | 學期 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 下學期行事曆彙整 | 學期 |  |  |  |  | 2月 |
|  | 通報及彙整下學期期初校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  |  | 2月 |
|  | 畢業典禮貴賓邀請卡製發 | 年 |  |  |  |  | 5月 |
|  | 通報及彙整下學期期末校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  |  | 6月 |
|  | 暑假行事曆彙整 | 學期 |  |  |  |  | 6月 |
|  | 下學期期末餐會貴賓卡製發 | 學期 |  |  |  |  | 6月 |
|  | 上學期行事曆彙整 | 學期 |  |  |  |  | 8月（本學期登錄時間8/9-8/20） 8/24討論 |
|  | 通報及彙整上學期期初校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  |  | 8月 |
|  | 校慶貴賓邀請卡製發 | 年 |  |  |  |  | 11月 |
|  | 大事記及剪報 | 不定期 |  |  |  |  |  |
|  | 總務處網頁更新及管理 | 不定期 |  |  |  |  |  |
| 檔案管理 | 逾期公文查催 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 前年度歸檔公文核對及裝訂 | 年 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 已屆保存年限公文銷毀 | 年 |  |  |  |  | 3月 |
|  | 校長交辦或會議會報重要決議案之管制追蹤 | 不定期 |  |  |  |  |  |
| 家長委員會 | 家長委員會費用收支報告 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 家長委員會費用年度收支報告 | 年 |  |  |  |  | 8月 |

二、庶務組

| 事項 | 說明 | 執行期限/ 頻率 | 執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 待 辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 採購管理 | 各單位工程、財物、勞務招標作業 | 例行 |  |  |  |  | 相關標案進度參閱參 財物採購需符合 - 公告學校原住民採購 - 優先採購身障者物品達5%以上 - 綠色採購需達95%以上 |
|  | 1萬元以上小額採購 | 例行 |  |  |  |  | 公告學校原住民採購 |
| 零用金 | 新年度零用金申請12萬 | 年 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 一萬元以下採購 | 例行 |  |  |  |  | 15日內付款、登帳 |
|  | 零用金結清核銷作業 | 年 |  |  |  |  | 12月 |
| 校園安全 | 校園、教室修繕 | 例行 |  |  |  |  | - 小額項目維修及突發緊急報修等 - 中正堂天花板塌陷 |
|  | 校園駐衛警管理 | 例行 |  |  |  |  | 委託勞務採購二年 |
|  | 校園保全管理 | 例行 |  |  |  |  | 新光保全（一年/合約）；12月底簽約 |
|  | 校內水電之檢修 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 飲水機保養 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 飲水機水質檢驗/濾心更換 | 季 |  |  |  |  | 1、4、7、10月 |
|  | 高壓設備電力巡檢 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 高低壓設備年度停電檢測 | 年 |  |  |  |  | 3-4月(國中會考前) |
|  | 辦公室冷氣濾網清洗 | 年 |  |  |  |  | - 3-4月 - 8/30-3/31開學前進行消毒 |
|  | 中元普渡 | 年 |  |  |  |  | 110年8月20日（星期五：10:00） |
| 校舍管理 | 屋頂設置太陽光電發電設備標租 | 月 |  |  |  |  | - 風雨球場、中正堂、家政大樓、茶工廠、園畜大樓、畜牧大樓售電回饋率為20.2% - 台電：細部協商已完成，審查合約中 - 工程：待天氣穏定進場放樣 |
|  | 太陽能光電進度回報 | 2週 |  |  |  |  |  |
|  | 公告地價申報 | 年 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 宿舍申報 | 季 |  |  |  |  |  |
|  | 場地租借 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 幼兒園租約管理 | 5年 |  |  |  |  | - 5年/合約（107年8月1日-112年7月31日） - 1994年興建/托兒所/鋼筋混擬土/2層樓/總樓地板638.12m2 - 負責人申請變更 - 112年續約案，辦理公告招租 |
|  | 鑰匙管理 | 例行 |  |  |  |  |  |
| 工友管理 | 工友差假管理 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 工友分配、訓練、督導、考核 | 不定期 |  |  |  |  |  |
|  | 擬訂工友管理辦法 | 不定期 |  |  |  |  |  |
| 財產管理 | 財產增加、報廢、異動登錄 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 報廢財產變賣事宜 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 文具管理 | 例行 |  |  |  |  | 僅筆、電池、公文夾開放同仁領取 |
|  | 財產結算 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 年度國教署財報資料填報及修正 | 不定期 |  |  |  |  | 依通知辧理 |
|  | 異動人員交接事宜 | 學期 |  |  |  |  | 7月 |
|  | 充實設備申報 | 學期 |  |  |  |  | 8月設備組 11月實習處 |
|  | 年度財產盤點 | 年 |  |  |  |  | 10-11月 |
|  | 年度財產結報 | 年 |  |  |  |  | 12月 |
| 民防 | 民防團訓練 | 年 |  |  |  |  | - 6月計畫擬定送審 - 本年度9月14日（星期二）辦理 |
|  | 避難收容所設備檢查填報 | 季 |  |  |  |  | 3、6、9、12月填報檢核表送鎮公所（補助5000元/） |
|  | 自衛消防編組訓練 | 2次/年 |  |  |  |  | 3、9月；配合教官室防災防震演練辦理；成果報告送關西消防隊 |
| 勞健保 | 勞健保費計算 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 勞健保加退保及薪資級距調整 | 月 |  |  |  |  |  |
| 校長交辦事項 | 特教大樓配合校慶剪綵 |  |  |  |  |  |  |

三、出納組

| 事項 | 說明 | 執行期限/ 頻率 | 執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 待 辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 出納帳務管理 | 現金、支票之出納、登帳、結帳、對帳相關事宜 | 日 |  |  |  |  | - 查詢一銀網路銀行入帳情形 - 收支傳票至現金出納備查簿登載 - 用印完畢入帳支票及轉存資料送第一銀行關西分行入帳 - 製作現金結存日報表 |
|  | 業務單位依文繳款或開立收據 | 日 |  |  |  |  | 補助費資料造冊（含各類工作費） |
|  | 各業務單位送請示單會辦 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 前日收入款項繳存國庫 | 日 |  |  |  |  | 國庫收款書送會計室收帳（一銀會計室） |
|  | 銀行電匯退匯處理 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 各業務單位預借剩餘款繳存401專戶 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 零用金發放 | 日 |  |  |  |  | 通知1萬元以下代墊人領取款項或匯款劃帳 |
| 薪資管理 | 教職員工薪津、鐘點費之造冊 | 月 |  |  |  |  | - 每月1日轉存教職員工薪津 - 每月15日製作下個月薪津 - 每月20日製作下個月薪資清冊 |
|  | 兼代課及輔導課鐘點費 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 教職員工差旅費請示整理 | 月 |  |  |  |  | 每月月初 |
|  | 教職員工年終奬金 | 年 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 職員晋級補發、調整待遇造冊及發放 | 年 |  |  |  |  | 4月 |
|  | 兼行政教師不休假加班費之造冊及發放 | 年 |  |  |  |  | 8月 |
|  | 兼行政教師晋級補發、調整待遇造冊及發放 | 年 |  |  |  |  | 9月 |
|  | 職員不休假加班費之造冊及發放 | 年 |  |  |  |  | 12月 |
| 學雜費管理 | 學雜費建檔管理、印製及發放 | 學期 |  |  |  |  | - 1月、8月 - 學生應繳之金額上傳至一銀第e學雜費入口網 |
|  | 學雜費對帳、結報及繳庫 | 學期 |  |  |  |  | 3月、10月 |
|  | 學生就學貸款申請及減免資料修正繳費單重製作業 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 學生就學貸款申請 | 學期 |  |  |  |  | 2月、9月 |
|  | 寒暑假輔導課費收費 | 學期 |  |  |  |  | 1月、6月 |
|  | 重補修收費 | 學年 |  |  |  |  | 9月 |
| 代扣代繳 | 各項代扣款（退撫基金、公保、所得稅、離職儲金） | 月 |  |  |  |  | 月初 |
|  | 繳交退撫、公保及所得稅等費用 | 月 |  |  |  |  | - 每月5日前 - 每月月初公保收據正本送交人事室 |
| 所得歸戶管理 | 年底結算個人全年所得申報 | 年 |  |  |  |  | 1月31日前 上傳至國稅局申報系統 |
|  | 扣繳憑單印製及通知 | 年 |  |  |  |  | 2月10 日前 |
|  | 個人薪資及鐘點費出席費等列入年度綜合所得扣繳 | 月 |  |  |  |  | 中華民國人士每月10日前 外籍人士代扣繳稅款日起10日內 |
|  | 執行業務報酬及退職所得等列入年度綜合所得扣繳 | 月 |  |  |  |  | 每月10日前 |
|  | 資源回收入繳稅 | 月 |  |  |  |  | 次月15日前 |
| 校務基金 | 召開代收代辦審議委員會審議代收代辦項目費用明細 | 學期 |  |  |  |  | 2月、8月（本年度8月25日） |
|  | 請領次月教訓輔經常門及校務基金資本門 | 月 |  |  |  |  | - 每月20日前提送次月統一收據至國教署 - 每月初填具經資門領據 |
| 系統維護 | 出納系統維護申請期間 | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 薪津作業系統 | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 註冊作業系統 | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 現金出納備查簿 | 年 |  |  |  |  |  |

參、招標案件

（一）110年度總務處辧理案件—環境設備（校園營造）

| 名稱 | 金額 |  | 履約期限 | 執行情形 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算金額 | 得標金額 |  | 標案簽辦 | 上網公告 |  | 決標/開工 | 履約 |  |  | 驗收 |  |
| 特教實驗大樓第二期工程 | 346萬 | 328萬6仟元 | 109年10月5日 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 特教實驗大樓公共藝術 | 41萬 | 38萬 | 109年6月9日 |  |  |  | / |  |  |  |  110.6.23 |  |
| 109非山非巿廁所修繕（圖書館老舊廁所改善） | 474.8萬 | 418萬 | 110年11月13日 |  |  |  | / |  |  |  |  | 8/16開工 影響機車道，變更機車通道路線 |
| 改善教學及活動空間工程 | 400萬 | 272萬 | 開工日起60工作天 |  |  |  | / |  |  |  |  | - 綜合大樓：8/16-8/22 - 教學大樓、行政大樓：8/16-8/22 - 空橋：時間待確認 |
| 109污水及排水系統建置暨改善程 | 885萬 | 860萬 | 開工日起135工作天 |  |  |  | / |  |  |  |  | - 補助785萬；自籌165萬 - 8/4、8/13、8/20辦理施工協調會 |
| 110非山非巿國立高級中等學校宿合 | 51.4萬 | 43.8萬 | 110年8月26日 |  |  |  | / 110.7.28 |  |  決標後30天 |  |  | - 油漆、窗簾完工 - 紗門、床、排風扇8/23-8/27安裝 |
| 109改善無障礙校園環境（園畜大樓無障礙電梯） | 400萬 | 336萬8,490 元 | 開工日起120工作天 |  |  |  | /× |  |  |  |  | - 縣府消防設備審查許可函已核准 - 8/23施工 |
| 110資訊大樓外牆與地板改善計畫 | 280萬 |  | 開工日起75工作天 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 監造設計單位已修正預算書 - 預計8/25上網公告 |
| 110老舊危險電力系統改善計畫 | 100萬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託專業機電設計廠商已設計，通知修正 |
| 110補助冷氣改善計畫 | 70萬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 補助家政科手工藝教室、畜保科`專業訓練教室、加工科視聽教室、資訊大樓3樓電腦教室共4間；14台冷氣 - 預計8/30辦理 |

（二）各處室相關案件

| 名稱 | 金額 |  | 履約期限 | 執行情形 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算金額 | 得標金額 |  | 標案簽辦 |  | 上網公告 | 決標/開工 |  |  | 履約 | 驗收 |  |
| （教務處）綜合高中學程設備財物採購案 | 13.8萬 | 13.3萬 | 決標日起40個日曆天 |  |  |  |  |  |  |  110.8.6 |  110.8.18 | 平板電腦（ipad air 64G）6台 |
| （教務處）標準版資安防護系統 | 28萬6,226元 | 28萬6,226元 |  |  |  | 共約 | 共約 |  |  |  110.7.5 |  110.8.18 | 一年授權（111.9.11） |
| （教務處）110學年度第一學期教科書財物採購案 | 286萬1,100元 | 269萬8,560元 | 111年9月30日 |  |  |  110.8.11 | /× 110.8.18 |  |  |  |  |  |
| （教務處）特教大樓充實改善桌椅櫥櫃設備 | 492萬 | 466萬 | 110年8月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暫訂8/26驗收 |
| （教務處）充實特教實驗大樓設備-電腦網路 | 140萬 |  | 決標日起30個日曆天 |  |  |  110.8.10 |  |  |  |  |  | - 補助111萬；自籌29萬 - 8/24開標 |
| （教務處）特教實驗大樓遮光窗簾 | 75萬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （教務處）特教實驗大樓冷氣 | 104萬8,450元 | 104萬8,450元 |  |  |  | 共約 | 共約 |  |  |  |  | - 25台冷氧 - 預計8/30辦理 - 冷氣主機953,450元；附加落地架、被覆銅管95,000元 |
| （教務處）餐飲教室地板整修 | 74萬6,000元 | 73萬 | 開工日起60日曆天 |  |  |  |  110.8.13 |  |  |  |  | - 採最有利標精神 - 8/23拆除地板 |
| （學務處）110學年度畢業紀念冊 | 26萬9,800元 | 26萬9,800元 | 111年5月18日 |  |  |  |  |  110.8.13 |  |  |  | 採最有利標精神 |
| （學務處）110學年度學生交通車勞務採購案 | 2,286萬3,280元 |  | 111年7月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8/31開標 - 9/1-9/11洽廠商辦理 |
| （實習處）110學年度全校共用實習材料 | 29萬6,753元 | 29萬5仟元 | 111年7月31日 |  |  |  |  | /× 110.8.11 |  |  |  |  |

肆、經費執行表

| 經費用途 | 預算數（元） | 實支數（元） | 餘額（元） | 執行% | 說明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本維持費(水、電、瓦斯、電話費等) | 2,000,000 | 1,099,333 | 899,967 | 54.97 | 水 | 電 | 瓦斯 | 電話/網路 |
|  |  |  |  |  | 1月：25,308 | 1月：179,704 | 1月：3,590 | 1月：15,171 |
|  |  |  |  |  | 2月：27,237 | 2月：153,677 | 2月：3.099 | 2月：12,922 |
|  |  |  |  |  | 3月：12,191 | 3月：- | 3月：1,504 | 3月：14,489 |
|  |  |  |  |  | 4月：14,956 | 4月：46,259 | 4月：3,168 | 4月：4,000 |
|  |  |  |  |  | 5月：19,232 | 5月：172,825 | 5月：2,992 | 5月：15,021 |
|  |  |  |  |  | 6月：18,750 | 6月：189,214 | 6月：2,856 | 6月：14,412 |
|  |  |  |  |  | 7月：9,892 | 7月：168,592 | 7月：1,237 | 7月：14,996 |
|  |  |  |  |  | 8月：- | 8月：175,131 | 8月：1,106 | 8月：13,123 |
| 校園安全維護費-保全 | 1,053,000 | 567,007 | 80,998 | 53.85 | - 駐衛警保全服務費：75,751元/月 - 保全費用：5,250元/月 |  |  |  |
| 總務處經常門 | 509,460 | 227,580 | 108,020 | 44.67 | - 電腦維護費：5,000元/月 - 影印機維護費：37,500元/半年 - 行政大樓電梯維護費：7,800元/年 - 綜合大樓電梯維護費： 6,900元/4個月 - 高低壓設備檢修費：36,000元/年 - 賀眾飲水機濾心更換 - 軟體系統維護 - 惠聚資訊維護費：9,165元/半年 - ischool網路平台維護費：15,000元/年 - 差勤系統維護費：4,000元/半年 - 出納管理系統租賃及維護費：10,500元/季 - 薪資管理系統及註冊收費系統維護費用：16,000元/年 - 文書系統維護費：9,600元/年 |  |  |  |
| 維修費用 | 200,000 | 118,204 | 25,270 | 59.10 | - 25,000元/月 - 行政大樓廁所漏水維修、捲門馬達維修、教學大樓、圖書館鐵捲門遙控器維修、綜合大樓地板排水阻塞及採光罩漏水維修等 |  |  |  |
| 學校資本門預算(固定資產) | 2,828,000 | 689,319 | 1,360,455 | 24.37 | - 家一/一乙/工一教室電視：1台 - 二丁技教室投影機：1台 - 教學大樓三、四樓及園藝科辦公室飲水機汰換：3台 - 行政電腦主機：20台 - 背負式割草機1台 - 資訊大樓三樓網路機房冷氣更換 - 待核銷 - 標準版資安防護系統1年授權 - 加工科多功能專題討論分享教室單槍投影機1台 - 特教實驗大樓網路光纖：1,400,000元（補助111萬；自籌29萬） - 教務處行政用影印機1台 - 以前年度實習實驗 - 資應：印表機等相關實習機具98,000元（已請購） - 畜保：水濂式蛋雞舍風扇不斷電系統96,000元（已核銷） |  |  |  |
| 全校共用業務費 | 480,000 | 419,695 | 109 | 87.44 | - 主管會議討論辦理 - 60,000元/月 |  |  |  |
| 場地費（租金） | 327,384 | 221,868 | 74,121 | 67.77 | - 收入 - 太陽光電設備回饋金：141,035元（109.7-109.12） - 碩明綠能不動產太陽能光電設備回饋金：：38,011元 - 關高幼兒園場租：24,144元/月 - 來來超商場租：16,500元/月 - 不動產設置太陽光電設備回饋金：339,963元(110.1.1-110.6.30) - 支出 - 行政大樓消防幫浦維修及乾粉滅火器藥粉更換 - 園畜大樓高壓隔離開關(LBS)更換 - 資訊大樓三樓網路機房冷氣安裝費※品名:舊機及管路拆除 - 教官室、園藝科辦公室冷氣維修 - 資訊大樓旁廁所階梯維修 - 校園攝影機及主機增設 - 綜合大樓電動門故障維修 - 校門口柵欄故障維修 |  |  |  |