**國立關西高中110-1優質化專案計畫自主管理經費管控表(10月)**

**110-A1課程發展創新領航110.10.22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計80,000元** | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-A1-1  強化課諮  落實選修 | A1-1-1(普通型)18學群適性輔導 | 教  學、  實研組 | 鐘點費  膳宿費 | 3,000  2,400 | 9/30  10/7  10/8  10/18  10/21  10/28 | 🗸 |  |  |
| A1-1-2(技術型)務實致用適性輔導 | 鐘點費  膳宿費 | 3,000  2,400 |  |
| 110-A1-2  辦理課程  成果發表 | A1-2-1特色課程成果發表與分享推廣 | 教  學、  實研組 | 印刷費 | 8,000 | 11/13 | 🗸 |  |  |
| 110-A1-3  邀請專家  諮詢輔導 | A1-3-1專家諮詢輔導(技高) | 優質化 | 諮詢費  膳宿費  國內旅費 | 5,000  1,600  2,000 | 11/11 | 🗸 |  |  |
| A1-3-2專家諮詢輔導(綜高) | 諮詢費  膳宿費  國內旅費 | 5,000  1,600  2,000 | 11/22 | 🗸 |  |  |
| 110-A1-4  完備學校  課程評鑑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本案計畫共用 | | 選課系統維護費(設備維護費) | | 8,000 |  |  |  |  |
| 觸控筆(物品費) | | 16,000 |  | 🗸 |  |  |
| 全民健康保險補充保費 | | 400 |  | 🗸 |  |  |
| 國內旅費 | | 4,000 |  |  | 328 |  |
| 雜支 | | 15,600 |  |  | 336 |  |

承辦人： 承辦主任： 校長：

**國立關西高中110-1優質化專案計畫自主管理經費管控表(10月)**

**110-A2推動創新多元教學110.10.22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計180,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-A2-1  實施資訊  融入教學 | A2-1-1深化資訊素養研習 | 設備組 | | 鐘點費  印刷費  膳宿費  國內旅費 | 6,000  4,000  3,200  3,000 | 10/15 | 🗸 |  |  |
| A2-1-2數位教學(資訊科技融入)實務操作研習 |  |  |  |  |  |  |
| A2-1-3E化教學網站建置研習 | 鐘點費  膳宿費 | 6,000  6,400 | 9/15  9/29 | 🗸 | 6000  4480 |  |
| A2-1-4資訊融入教學實施 |  |  |  |  |  |  |
| 110-A2-2  國際教育  議題融入 | A2-2-1食農試探-特色課程(跨域選修)教材成果分享 | 教學組 | | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 4,000  4,000  3,200 | 10月26日(二)12~14時，計2節， 12月初計2節 | 🗸 |  |  |
| A2-2-2食農試探-特色課程(跨域選修)產品研發 | 材料費  印刷費 | 32,000  4,000 | 110年10-12月 | 🗸 |  |  |
| A2-2-3專題實作與探究教學成效經驗分享 | 鐘點費  膳宿費 | 4,000  3,200 | 配合課發會(10/20、11/24)及教學聯席會(11/17、11/22) | 🗸 |  |  |
| A2-2-4國際融入教學口(外)語簡報發表 |  |  |  |  |  |  |
| 110-A2-3  核心素養  導向教學 | A2-3-1  發展核心素養導向教學與評量(經驗交流) | 學術學程  /  優質化 | | 鐘點費 | 4,000 | 11/1 11/15 11/23 12/6 | 🗸 |  |  |
| A2-3-2課程優化專家諮詢輔導 | 諮詢費  國內旅費 | 5,000  3,000 |  |  |  |  |
| A2-3-3核心素養導向教學實施 | 膳宿費 | 2,400 |  |  |  |  |
| 110-A2-4  學習歷程  檔案規劃 | A2-4-1微課程教學實施 |  | |  |  |  |  |  |  |
| A2-4-2落實學生自主學習 |  | |  |  |  |  |  |  |
| A2-4-3學習歷程檔案設計 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 本案計畫共用 | | 維護E化教學網站(設備維護費) | | | 18,000 |  | 🗸 |  |  |
| 藍芽麥克風(物品費) | | | 30,000 |  | 🗸 | 30000 |  |
| 全民健康保險補充保費 | | | 700 |  |  | 127 |  |
| 國內旅費 | | | 6,000 |  |  |  |  |
| 雜支 | | | 27,300 |  | 🗸 |  |  |
| **資本門：合計155,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 設備名稱 | | 承辦單位 | | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| A2-2-1跨域選修(一體成型主機音箱、藍芽無線接收、無線麥克風、音樂錄放音功能、高效率喇叭) | 手提移動式無線擴音機 | | 設備組 | | 65,000 |  |  |  |  |
| 執行遠距教學用 | 平板電腦 | | 設備組 | | 90,000 | 9/11 |  |  |  |

承辦人： 承辦主任： 校長：

**國立關西高中110-1優質化專案計畫自主管理經費管控表(10月)**

**110-A3深化教師教學專業110.10.22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計96,000元** | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-A3-1  教師專業  社群協作 | A3-1-1  食農試探/實作社群 | 教學組 | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 6,000  1,600  2,160 | 9/28、10/5、10/12、10/19 | 🗸 | 1000  800 |  |
| A3-1-2  自主學習推動社群 | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 3,000  1,600  1,040 | 10/27、11/10 | 🗸 |  |  |
| A3-1-3  專題實作與探究精進社群 | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 3,000  1,600  1,040 | 10/14 | 🗸 |  |  |
| A3-1-4  特色課程-生物與環境培力社群 | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 3,000  1,600  1,120 | 12/2 | 🗸 |  |  |
| A3-1-5  學習歷程成效規劃社群 | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 3,000  1,600  1,040 | 11/16、11/23、11/30 | 🗸 |  |  |
| 110-A3-2  創新教學  與時俱進 | A3-2-1  食農試探/實作社群(10人) | 實研組 |  |  |  |  |  |  |
| A3-2-2  自主學習推動社群(15人) 人) |  |  |  |  |  |  |
| A3-2-3  專題實作與探究精進社群(10人) |  |  |  |  |  |  |
| A3-2-4  特色課程-生物與環境培力社群(10人) |  |  |  |  |  |  |
| A3-2-5學習歷程成效規劃社群(15人) |  |  |  |  |  |  |
| 110-A3-3  公開觀課  深化素養 | A3-3-1  辦理各教師社群公開觀課分享 | 教學組 |  |  |  |  |  |  |
| A3-3-2  典範觀摩 | 鐘點費  膳宿費 | 9,000  2,400 | 10-12月 | 🗸 |  |  |
| 本案計畫共用 | | 印刷費 | | 1,000 |  | 🗸 |  |  |
| 全民健康保險補充保費 | | 600 |  |  | 21 |  |
| 國內旅費 | | 5,000 |  | 🗸 |  |  |
| 設備維護費 | | 9,000 |  | 🗸 |  |  |
| A3-1跨領域社群教學試行用(教材、實驗藥品)(物品費) | | 18,000 |  | 🗸 | 10705 |  |
| 雜支 | | 12,600 |  | 🗸 |  |  |

承辦人： 承辦主任： 校長：

**國立關西高級中學110-1優質化專案計畫自主管理經費管控表(10月) 110-B1導引適性就近入學110.10.22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計220,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-B1-1**生涯進路特色宣導** |  | 實習處 | |  |  |  |  |  |  |
| 110-B1-3  **深耕國中**  **探索進路** | B1-3-1群科特色課程實作 | 實習處 | | 膳宿費 | 9,600 |  |  |  |  |
| B1-3-2特色招生一點通 |  |  |  |  |  |  |
| B1-3-3職涯探索體驗課程 | 鐘點費 | 8,000 |  |  |  |  |
| 租車費 | 24,000 |  |  |  |  |
| 材料費 | 16,000 |  |  |  |  |
| 物品費 | 20,000 |  |  |  |  |
| 110-B1-4  **群科特色**  **社區共享** | B1-4-1群科介紹親師溝通 | 實習處 | | 鐘點費  設備維護費  材料費 | 7,000  8,000  14,000 | 9/25 | 🗸 | 7000  2000  9995 |  |
| B1-4-2大家來找茶-手作綠茶 | 園藝科 | | 鐘點費 | 4,000 | 9/28 | 🗸 |  |  |
| 膳宿費 | 1,600 | 9/28 | 🗸 |  |  |
| 材料費 | 4,000 | 9/28 | 🗸 |  |  |
| 設備維護費 | 6,000 | 9/28 | 🗸 | 6000 |  |
| 物品費 | 5,000 | 9/28 | 🗸 |  |  |
| B1-4-3親子烘焙手作體驗 | 食品加工科 | | 鐘點費 | 8,000 |  |  |  |  |
| 膳宿費 | 1,600 |  |  |  |  |
| 材料費 | 4,000 |  |  |  |  |
| 設備維護費 | 6,000 |  |  | 6000 |  |
| 物品費 | 5,000 |  |  |  |  |
| 本案計畫共用 | | 印刷費 | | | 10,000 | 9/25 | 🗸 |  |  |
| 全民健康保險補充保費 | | | 500 |  |  | 148 |  |
| 雜支 | | | 4,500 |  |  |  |  |
| 學生入學獎學金 | | | 50,000 | 9/10 | 🗸 | 50000 |  |
| 學生獎助金 | | | 8,000 |  |  |  |  |
| **資本門：合計65,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 設備名稱 | | 承辦單位 | | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B1-4-2大家來找茶—手作綠茶 | 真空包裝機(落地型) | | 實習處 | | 65,000 |  |  |  |  |

承辦人： 承辦主任： 校長：

**國立關西高中110-1優質化專案計畫自主管理經費管控表(10月)**

**110-B3 加強學生多元展能110.10.22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計275,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-B3-1   |  | | --- | | 技藝紮根  圓夢啟航 | | B3-1-1技職之光經驗分享 | 實習處 | | 鐘點費 | 4,000 | 9/8 | V | 4000 |  |
| 國內旅費 | 1,000 |  |  |  |  |
| B3-1-2技藝精進築夢踏實 | 授課鐘點費 | 79,200 | (家9/25~10/23)(畜10/4~11/1)(工10/11~11/15) | 家  畜  工 | 6600 |  |
| 材料費 | 36,000 |  | 家畜工 | 10760 |  |
| 物品費 | 25,000 |  | 家畜工 | 1120 |  |
| B3-1-3技藝交流共學共榮 | 國內旅費 | 14,400 |  | 家畜工 |  |  |
| 保險費 | 1,980 |  | 家畜工 |  |  |
| 110-B3-2   |  | | --- | | 專題實作  格物致知 | | B3-2-1專題實驗衛生安全講座 | 實習處 | |  |  |  |  |  |  |
| B3-2-2專題實作培訓 | 授課鐘點費 | 33,000 | 9/7~  12/18 | V |  |  |
| 印刷費 | 12,000 | 9/7~  12/18 | V |  |  |
| 材料費 | 10,000 | 9/7~  12/18 | V | 3510 |  |
| 110-B3-3   |  | | --- | | 微型創業  務實致用 | | B3-3-1微型創業指導 | 實習處 | |  |  |  |  |  |  |
| B3-3-2微型創業成果發表 |  |  |  |  |  |  |
| 110-B3-4   |  | | --- | | 經驗傳承  接軌未來 | | B3-4-1糖霜競賽經驗分享與實作 | 加工科 | |  |  |  |  |  |  |
| B3-4-2樹藝美學 | 園藝科 | | 鐘點費 | 8,000 |  |  |  |  |
| 印刷費 | 2,000 |  |  |  |  |
| 膳宿費 | 1,600 |  |  |  |  |
| 國內旅費 | 1,000 |  |  |  |  |
| 材料費 | 4,000 |  |  |  |  |
| 物品費 | 5,000 |  |  |  |  |
| 本案計畫共用 | | 全民健康保險補充保費 | | | 2,700 |  |  | 223 |  |
| 雜支 | | | 10,120 |  |  |  |  |
| 學生獎學金 | | | 24,000 |  |  |  |  |
| **資本門：合計145,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 設備名稱 | | 承辦單位 | | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B3-2-2專題實作 | 真空包裝機(落地型) | | 實習處 | | 63,000 |  |  |  |  |
| B3-2-2專題實作 | 蛋捲機 | | 實習處 | | 27,000 |  |  |  |  |
| B3-1-2技藝精進 | 電腦刺繡縫紉機 | | 實習處 | | 40,000 | 9/1 |  |  |  |
| B3-4-2樹藝美學 | 電動修枝剪 | | 實習處 | | 15,000 |  |  |  |  |

承辦人： 承辦主任： 校長：

**國立關西高中110-1優質化專案計畫自主管理經費管控表(10月)**

**110-B4形塑人文藝術素養110.10.22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計100,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-B4-1  音樂陶冶  全人發展 | B4-1音樂營 | 學務處 | | 講座鐘點費 | 20,000 | 8次 | V | 2500 |  |
| 授課鐘點費 | 8,000 | 10次 | V |  |  |
| 膳宿費 | 9,600 |  | V | 800 |  |
| 保險費 | 2,000 |  | V |  |  |
| 租車費 | 5,000 |  | V |  |  |
| 設備維護費 | 15,000 |  | V | 1200 |  |
| 材料費 | 5,000 |  | V |  |  |
| 110-B4-2  藝文深耕  悅讀越讀 | B4-2推動藝文活動 | 圖書館 | | 講座鐘點費 | 12,000 |  |  |  |  |
| 國內旅費 | 2,000 |  |  |  |  |
| 材料費 | 8,000 |  |  |  |  |
| 110-B4-3  優質學習  氣質校園 | B4-3生活與藝術相遇 | 輔導處 | | 講座鐘點費 | 2,000 | 9/22 | V | 2000 | 100% |
| B4-3閱讀電影幸福人生 | 講座鐘點費 | 3,000 |  |  |  |  |
| 膳宿費 | 3,200 |  |  |  |  |
| 國內旅費 | 1,000 | 9/22 | V | 164 |  |
| 本案計畫共用 | | 全民健康保險補充保費 | | | 1,000 |  |  | 95 |  |
| 雜支 | | | 3,200 |  | V |  |  |
| **資本門：合計40,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 設備名稱 | | 承辦單位 | | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B4-3生活與藝術相遇活動用 | 手提式無線擴音機 | | 輔導處 | | 20,000 |  |  |  |  |
| B4-1音樂營活動用 | 攝影機 | | 學務處 | | 20,000 | 9/1 |  |  |  |

承辦人： 承辦主任： 校長：