總務處工作報告-110.11.9

壹、總務主任業務

| 事項 | 說明 | 執行期限/ 頻率 | 執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 待 辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 一般事項 | 擬訂年度工作計畫` | 年 |  |  |  |  | - 已放總務處網頁 - 110.11.1召開總務處處務會議 |
|  | 擬訂行事曆 | 學期 |  |  |  |  | 已放總務處網頁 |
|  | 全校共用業務費控管 | 月 |  |  |  |  | 每月26日前協調各處室 |
|  | 國立高級中等學校新興工程進度回報彙整 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 固定資產預算填報 | 學期 |  |  |  |  | 3月 |
|  | 改善或充實一般建築及設備計畫提報 | 學期 |  |  |  |  | 110.10.14提送中正堂天花板整修計畫 |
|  | 污水及排水系統建置暨改善工程 | 年 |  |  |  |  | 11-12月提報 |
|  | 委託民間辦理專案小組會議 | 年 |  |  |  |  | - 10/12召開會議 - 110.10.26主管會議通過「國立關西高級中學推動業務委託民間辦理實施要點」 |
|  | 校長及上級交辧事項 | 學期 |  |  |  |  |  |
| 校園規劃 | 校園規劃小組會議 | 學期 |  |  |  |  | 國立關西高級中學校園規劃小組設置要點已擬定，俟校務會議提案 |
|  | 校園美感環境再造計畫 | 學期 |  |  |  |  | - 110.9.24參加計畫說明會 - 申請期程：110.11.8前提出 - http://caepo.org |
|  | 特教大樓空間配置 | 不定期 |  |  |  |  | - 08.31召開會議 - 特教辦公室設備（已簽辦） - 洗車場配置規劃中（龍柏、椰子樹遷移於教師群組及行政群組徵詢意見） - 特教實驗大樓前原資技大樓廁所封鎖（學生搬入前進行） |
|  | 中正堂空間規劃 | 不定期 |  |  |  |  | - 天花板、舞台地板、音響電腦冷氣等提報相關計畫 |
|  | 寵蟲館 | 不定期 |  |  |  |  | 寵蟲館俟建興老師提出規劃後另議 |
|  | 總務處/健康中心整體規劃 | 不定期 |  |  |  |  | 先請廠商進行規劃 |

貳、各組業務

一、庶務組

| 事項 | 說明 | 執行期限/ 頻率 | 執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 待 辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 採購管理 | 各單位工程、財物、勞務招標作業 | 例行 |  |  |  |  | 相關標案進度參閱參 財物採購需符合 - 公告學校原住民採購 - 優先採購身障者物品達5%以上 - 綠色採購需達95%以上 |
|  | 1萬元以上小額採購 | 例行 |  |  |  |  | 公告學校原住民採購 |
| 零用金 | 新年度零用金申請12萬 | 年 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 一萬元以下採購 | 例行 |  |  |  |  | 15日內付款、登帳 |
|  | 零用金結清核銷作業 | 年 |  |  |  |  | 12月 |
| 校園安全 | 校園、教室修繕 | 例行 |  |  |  |  | - 小額項目維修及突發緊急報修等 - 中正堂天花板塌陷已於8/29維修 - 9/16中山東路及大德街校樹修剪 - 10/8茶工廠、宿舍、鄉土教育館瓦斯管切塞 - 110.10.25-110.11.5：行政大樓東側4樓、加工大樓2樓男廁隔板掉落、綜合大樓4樓男廁水槽阻塞、2樓男廁小便斗阻塞、加工大樓2樓男廁阻塞、行政大樓2樓女廁3間馬桶阻塞（經查均為衛生紙阻塞）；均已修復 |
|  | 校園駐衛警管理 | 例行 |  |  |  |  | 委託勞務採購二年 |
|  | 校園保全管理 | 例行 |  |  |  |  | 新光保全（一年/合約）；12月底簽約 |
|  | 校內水電之檢修 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 飲水機保養 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 飲水機水質檢驗/濾心更換 | 季 |  |  |  |  | 1、4、7、10月 |
|  | 高壓設備電力巡檢 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 高低壓設備年度停電檢測 | 年 |  |  |  |  | 3-4月(國中會考前) |
|  | 辦公室冷氣濾網清洗 | 年 |  |  |  |  | 3-4月 |
|  | 中元普渡 | 年 |  |  |  |  | 110.8.20（星期五：10:00） |
|  | 校園消防設備維護 | 年 |  |  |  |  | - 5月 - 08.30檢查不合格部分為消防栓水帶劣化、消防栓箱操作障礙、供消防使用之緊急電源故障、地區警鈴未遮斷等，辦理展延複查時間11/30，概估經費計50萬元。 - 110.10.12消防設備檢修 |
| 校舍管理 | 屋頂設置太陽光電發電設備標租 | 月 |  |  |  |  | - 風雨球場、中正堂、家政大樓、茶工廠、園畜大樓、畜牧大樓售電回饋率為20.2% - 110.09.07施工協調會 - 預計11月中進場施工 |
|  | 太陽能光電進度回報 | 2週 |  |  |  |  |  |
|  | 公告地價申報 | 年 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 宿舍申報 | 季 |  |  |  |  |  |
|  | 場地租借 | 例行 |  |  |  |  | 10/3中正堂租借關西鎮衛生所施打疫苗 |
|  | 幼兒園租約管理 | 5年 |  |  |  |  | - 5年/合約（107年8月1日-112年 - 7月31日） - 1994年興建/托兒所/鋼筋混擬土/2層樓/總樓地板638.12m2 - 112年續約（112-115）事宜，已於110.10.25辦理公證 |
|  | 鑰匙管理 | 例行 |  |  |  |  |  |
| 工友管理 | 工友差假管理 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 工友分配、訓練、督導、考核 | 不定期 |  |  |  |  |  |
|  | 擬訂工友管理辦法 | 不定期 |  |  |  |  |  |
| 財產管理 | 財產增加、報廢、異動登錄 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 報廢財產變賣事宜 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 文具管理 | 例行 |  |  |  |  | 僅筆、電池、公文夾、紙張開放同仁領取 |
|  | 財產結算 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 年度國教署財報資料填報及修正 | 不定期 |  |  |  |  | 依通知辧理 |
|  | 異動人員交接事宜 | 學期 |  |  |  |  | 7月 |
|  | 充實設備申報 | 學期 |  |  |  |  | 8月設備組 11月實習處 |
|  | 年度財產盤點 | 年 |  |  |  |  | - 10-11月 - 110.10.18-11.05完成家政科、加工科、實習處、園藝科、畜保科、輔導室盤點、 |
|  | 年度財產結報 | 年 |  |  |  |  | 12月 |
| 民防 | 民防團訓練 | 年 |  |  |  |  | - 6月計畫擬定送審 - 9月14日（星期二）已辦理完成 |
|  | 避難收容所設備檢查填報 | 季 |  |  |  |  | - 3、6、9、12月填報檢核表送鎮公所（補助5000元/） |
|  | 自衛消防編組訓練 | 2次/年 |  |  |  |  | - 3、9月 - 9/17配合教官室防災防震演練辦理；自衛消防編組訓練成果送關西消防隊 |
| 勞健保 | 勞健保費計算 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 勞健保加退保及薪資級距調整 | 月 |  |  |  |  |  |
| 校長交辦事項 | 特教大樓配合校慶剪綵 | 不定期 |  |  |  |  | - 竣工誌牌製作 - 剪綵流程規劃、110.11.10綵排 - 剪綵場地確認 |

二、文書組

| 事項 | 說明 | 執行期限/ 頻率 | 執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 待 辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 文書處理 | 行政會議(擴大) | 月 |  |  |  |  | 第2週 |
|  | 行政會議(主管) | 月 |  |  |  |  | 第4週 |
|  | 公文收發、登記、編號、分辦 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 公文退稿、歸檔、繕發 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 郵遞文件之登記、寄送、管理 | 日 |  |  |  |  | 私人物品請儘量使用學校OK便利店 |
|  | 印信之典守 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 通報及彙整上學期期末校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 上學期期末餐會貴賓卡製發 | 學期 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 寒假行事曆彙整 | 學期 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 下學期行事曆彙整 | 學期 |  |  |  |  | 2月 |
|  | 通報及彙整下學期期初校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  |  | 2月 |
|  | 畢業典禮貴賓邀請卡製發 | 年 |  |  |  |  | 5月 |
|  | 通報及彙整下學期期末校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  |  | 6月 |
|  | 暑假行事曆彙整 | 學期 |  |  |  |  | 6月 |
|  | 下學期期末餐會貴賓卡製發 | 學期 |  |  |  |  | 6月 |
|  | 上學期行事曆彙整 | 學期 |  |  |  |  |  |
|  | 通報及彙整上學期期初校務會議提案資料 | 學期 |  |  |  |  | 8月 |
|  | 校慶貴賓邀請卡製發 | 年 |  |  |  |  | 110.11.2校慶邀請卡寄出 |
|  | 大事記及剪報 | 不定期 |  |  |  |  |  |
|  | 總務處網頁更新及管理 | 不定期 |  |  |  |  |  |
| 檔案管理 | 逾期公文查催 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 前年度歸檔公文核對及裝訂 | 年 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 已屆保存年限公文銷毀 | 年 |  |  |  |  | 3月 |
|  | 校長交辦或會議會報重要決議案之管制追蹤 | 不定期 |  |  |  |  |  |
| 家長委員會 | 家長委員會費用收支報告 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 家長委員會費用年度收支報告 | 年 |  |  |  |  | 8月 |

三、出納組

| 事項 | 說明 | 執行期限/ 頻率 | 執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 待 辦 | 規劃中 | 進行中 | 已完成 | 備註 |
| 出納帳務管理 | 現金、支票之出納、登帳、結帳、對帳相關事宜 | 日 |  |  |  |  | - 查詢一銀網路銀行入帳情形 - 收支傳票至現金出納備查簿登載 - 用印完畢入帳支票及轉存資料送第一銀行關西分行入帳 - 製作現金結存日報表 |
|  | 業務單位依文繳款或開立收據 | 日 |  |  |  |  | 補助費資料造冊（含各類工作費） |
|  | 各業務單位送請示單會辦 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 前日收入款項繳存國庫 | 日 |  |  |  |  | 國庫收款書送會計室收帳（一銀會計室） |
|  | 銀行電匯退匯處理 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 各業務單位預借剩餘款繳存401專戶 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 零用金發放 | 日 |  |  |  |  | 通知1萬元以下代墊人領取款項或匯款劃帳 |
| 薪資管理 | 教職員工薪津、鐘點費之造冊 | 月 |  |  |  |  | - 每月1日轉存教職員工薪津 - 每月15日製作下個月薪津 - 每月20日製作下個月薪資清冊 |
|  | 兼代課及輔導課鐘點費 | 月 |  |  |  |  |  |
|  | 教職員工差旅費請示整理 | 月 |  |  |  |  | 每月月初 |
|  | 教職員工年終奬金 | 年 |  |  |  |  | 1月 |
|  | 職員晋級補發、調整待遇造冊及發放 | 年 |  |  |  |  | 4月 |
|  | 兼行政教師不休假加班費之造冊及發放 | 年 |  |  |  |  | 8月 |
|  | 兼行政教師晋級補發、調整待遇造冊及發放 | 年 |  |  |  |  | 110.10.20已造冊；110.11.01已發放 |
|  | 兼行政教師、教官考績奬金 | 年 |  |  |  |  | 110.10.07己入帳 |
|  | 子女教育補助費 | 學期 |  |  |  |  | 110.10.07己入帳 |
|  | 職員不休假加班費之造冊及發放 | 年 |  |  |  |  | 12月 |
| 學雜費管理 | 學雜費建檔管理、印製及發放 | 學期 |  |  |  |  | - 1月、8月 - 學生應繳之金額上傳至一銀第e學雜費入口網 |
|  | 學雜費對帳、結報及繳庫 | 學期 |  |  |  |  | - 3月、10月 |
|  | 學生就學貸款申請及減免資料修正繳費單重製作業 | 例行 |  |  |  |  |  |
|  | 學生就學貸款申請 | 學期 |  |  |  |  | 2月、9月 |
|  | 寒暑假輔導課費收費 | 學期 |  |  |  |  | 1月、6月 |
|  | 重補修收費 | 學年 |  |  |  |  | 9月 |
| 代扣代繳 | 各項代扣款（退撫基金、公保、所得稅、離職儲金） | 月 |  |  |  |  | 月初 |
|  | 繳交退撫、公保及所得稅等費用 | 月 |  |  |  |  | - 每月5日前 - 每月月初公保收據正本送交人事室 |
| 所得歸戶管理 | 年底結算個人全年所得申報 | 年 |  |  |  |  | 1月31日前 上傳至國稅局申報系統 |
|  | 扣繳憑單印製及通知 | 年 |  |  |  |  | 2月10 日前 |
|  | 個人薪資及鐘點費出席費等列入年度綜合所得扣繳 | 月 |  |  |  |  | 中華民國人士每月10日前 外籍人士代扣繳稅款日起10日內 |
|  | 執行業務報酬及退職所得等列入年度綜合所得扣繳 | 月 |  |  |  |  | 每月10日前 |
|  | 資源回收入繳稅 | 月 |  |  |  |  | 次月15日前 |
| 校務基金 | 召開代收代辦審議委員會審議代收代辦項目費用明細 | 學期 |  |  |  |  | - 2月、8月 - 110.8.25已召開 |
|  | 請領次月教訓輔經常門及校務基金資本門 | 月 |  |  |  |  | - 每月20日前提送次月統一收據至國教署 - 每月初填具經資門領據 |
| 系統維護 | 出納系統維護申請期間 | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 薪津作業系統 | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 註冊作業系統 | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 現金出納備查簿 | 年 |  |  |  |  |  |

參、招標案件

（一）110年度總務處辧理案件—環境設備（校園營造）

| 名稱 | 金額 |  | 履約期限 | 執行情形 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 金額 | 得標 金額 |  | 標案 簽辦 | 上網 公告 |  | 決標/ 開工 | 履約 |  |  | 驗收 |  |
| 特教實驗大樓第二期工程 | 346萬 | 328萬6仟元 | 109年10月5日 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 特教實驗大樓公共藝術 | 41萬 | 38萬 | 109年6月9日 |  |  |  | / |  |  |  |  110.6.23 |  |
| 109非山非巿廁所修繕（圖書館老舊廁所改善） | 474.8萬 | 418萬 | 110年11月13日 |  |  |  | / |  |  |  |  | - 8/16開工 - 廁所設備安裝，預計11月16日完工 |
| 改善教學及活動空間工程 | 400萬 | 272萬 | 開工日起60工作天 |  |  |  | / |  |  |  |  | - 進行行政大樓油漆 - 空橋除鏽事宜待討論 |
| 109污水及排水系統建置暨改善程 | 885萬 | 860萬 | 開工日起135工作天 |  |  |  | / |  |  |  |  | - 補助785萬；自籌165萬 - 行政大樓及教學大樓中廊、特教實驗大樓前庭整平及灌漿 |
| 110非山非巿國立高級中等學校宿合 | 51.4萬 | 48萬5,338元 | 110年8月26日 |  |  |  | / 110.7.28 |  |  決標後30天 |  110.9.9 |  | - 標案419,600元；洗衣機2台23,272元；冰箱24,045元；飲水機18,421元 - 國教署已請款、入庫 |
| 109改善無障礙校園環境（園畜大樓無障礙電梯） | 400萬 | 336萬8,490 元 | 開工日起120工作天 |  |  |  | / 110.8.23 |  |  |  |  | - 縣府消防設備審查許可函已核准 - 10月施工內容：地樑灌漿、新建水溝、鷹架組立、既有磁磚切割打除、鑽孔植筋 |
| 110資訊大樓外牆與地板改善計畫 | 280萬 | 262萬7仟元 | 開工日起120日曆天 |  |  |  | /× 110.9.23 |  |  |  |  | - 監造設計單位已修正預算書 - 外牆磁磚備料申請展延開工 |
| 110家政大樓老舊電力改善 | 108萬6仟元 | 106萬元 | 開工日起75日曆天 |  |  |  110.9.14 | /× 110.10.26 |  |  |  |  | - 110.10.20召開開工協調會 - 110.10.26開工 |
| 110補助冷氣改善計畫 | 70萬 | 70萬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 補助家政科手工藝教室、畜保科`專業訓練教室、加工科視聽教室、資訊大樓3樓電腦教室共4間；14台冷氣 - 已完成合約簽訂 |
| 消防設備 | 40萬 | 27萬6,100元 | 決標日起30日曆天 |  |  |  110.9.23 | / 110.10.12 |  |  |  |  | - 已完成消防設備更換 - 110.11.4預計進行消防警鈴遮蔽功能廣播總機12台 |
| 特教實驗大樓吊扇 | 13萬 | 12萬8,250元 |  |  |  |  110.10.20 |  |  |  |  |  | - 110.10.26決標 - 110.10.29-10.31已安裝完畢 |

（二）各處室相關案件

| 名稱 | 金額 |  | 履約期限 | 執行情形 |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算金額 | 得標金額 |  | 標案 簽辦 | 上網公告 | 決標/開工 | 履約 | 驗收 |  |
| （教務處）綜合高中學程設備財物採購案 | 13.8萬 | 13.3萬 | 決標日起40個日曆天 |  |  |  |  110.8.6 |  110.8.18 | 平板電腦（ipad air 64G）6台 |
| （教務處）標準版資安防護系統 | 28萬6,226元 | 28萬6,226元 |  |  | 共約 | 共約 |  110.7.5 |  110.8.18 | 一年授權（111.9.11） |
| （教務處）110學年度第一學期教科書財物採購案 | 286萬1,100元 | 269萬8,560元 | 111年9月30日 |  |  110.8.11 | /× 110.8.18 |  |  |  |
| （教務處）充實教學設備財物採購案 |  | 49萬 |  |  |  |  |  |  110.9.2 |  |
| （教務處）特教大樓充實改善桌椅櫥櫃設備 | 492萬 | 466萬 | 110年8月10日 |  |  |  |  |  110.9.2 |  |
| （教務處）充實特教實驗大樓設備-電腦網路 | 140萬 | 137萬8,000元 | 110.9.1-110.10.11 |  |  110.8.10 | / 110.9.1 |  |  110.10.22 | - 補助111萬；自籌29萬 - 已驗收 |
| （教務處）充實特教實驗大樓設備-窗簾 | 75萬 | 70萬7,500元 | 機關通知日起30日曆天 |  |  | / 110.9.14 |  |  | 110.11.2-11.3進行安裝 |
| （教務處）特殊教育友善教學空間設施設備 | 159萬9,896元 | 117萬 | 開工日起60日曆天 |  |  | / 110.9.14 |  |  | 標餘款，美術老師已提出需求，送特教組 |
| （教務處）特教實驗大樓冷氣 | 104萬8,450元 | 104萬8,450元 |  |  | 共約 | 共約 |  |  110.10.22 | - 25台冷氧 - 冷氣主機953,450元；附加落地架、被覆銅管95,000元 - 已驗收 |
| （教務處）餐飲教室地板整修 | 74萬6,000元 | 73萬 | 開工日起60日曆天 |  |  |  110.8.13 |  |  110.10.5 | - 採最有利標精神 - 已驗收 |
| （學務處）110學年度畢業紀念冊 | 26萬9,800元 | 26萬9,800元 | 111.5.18 |  |  |  110.8.13 |  |  | 採最有利標精神 |
| （學務處）110學年度學生交通車勞務採購案 | 2,286萬3,280元 | 2,152萬 | 110.9.13-110.8.31 |  |  | / 110.9.7 |  |  | - 9/1-9/11洽廠商辦理 |
| （學務處）110年度執行強化校園安全防護設備 | 27萬7仟元 | 26萬8仟元 | 決標日起40日曆天 |  |  | / 110.9.14 |  |  110.10.29 |  |
| （實習處）110學年度全校共用實習材料 | 29萬6,753元 | 29萬5仟元 | 111.7.31 |  |  | /× 110.8.11 |  |  |  |
| （實習處）110學年職場體驗租車 | 31萬4仟元 | 29萬9仟元 | 111.7.31 |  |  110.9.23 | / 110.9.29 |  |  | - 依據「學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項」第7條：學校總領隊或隨車領隊得視需要，請車輛駕駛人或得標廠商配合進行「車輛安全檢查表」複查。 - 安全檢查表內容除了包含車輛基本資料外，尚包括安全門、安全門通道、減火器、車窗擊破器等位置。 |
| （實習處）110-1高職優質化-食品機械設備 | 15萬5仟元 |  | 決標日起30日曆天 |  |  110.11.1 |  |  |  | 預計110.11.9開標 |
| （實習處）110-1高職優質化-電子設備 | 19萬5仟元 | 19萬3仟元 | 決標日起30日曆天 |  |  110.10.20 | / 110.10.27 |  |  |  |

肆、經費執行表

| 經費用途 | 預算數（元） | 實支數（元） | 餘額（元） | 執行% | 說明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本維持費(水、電、瓦斯、電話費等) | 1,947,753 | 1,376,940 | 570,112 | 70.69 | 水 | 電 | 瓦斯 | 電話/網路 |
|  |  |  |  |  | 1月：25,308 | 1月：179,704 | 1月：3,590 | 1月：15,171 |
|  |  |  |  |  | 2月：27,237 | 2月：153,677 | 2月：3.099 | 2月：12,922 |
|  |  |  |  |  | 3月：12,191 | 3月：- | 3月：1,504 | 3月：14,489 |
|  |  |  |  |  | 4月：14,956 | 4月：46,259 | 4月：3,168 | 4月：4,000 |
|  |  |  |  |  | 5月：19,232 | 5月：172,825 | 5月：2,992 | 5月：15,021 |
|  |  |  |  |  | 6月：18,750 | 6月：189,214 | 6月：2,856 | 6月：14,412 |
|  |  |  |  |  | 7月：9,892 | 7月：168,592 | 7月：1,237 | 7月：14,996 |
|  |  |  |  |  | 8月：- | 8月：175,131 | 8月：1,106 | 8月：14,829 |
|  |  |  |  |  | 9月：16,724 | 9月：192,076 | 9月：2,264 | 9月：16,347 |
|  |  |  |  |  | 10月：18,219 | 10月：- | 10月：4,721 | 10月：11,028 |
| 校園安全維護費-保全 | 1,053,000 | 729,009 | 80,998 | 69.23 | - 駐衛警保全服務費：75,751元/月 - 保全費用：5,250元/月 |  |  |  |
| 總務處經常門 | 509,460 | 281,020 | 94,220 | 55.16 | - 電腦維護費：5,000元/月 - 影印機維護費：37,500元/半年 - 行政大樓電梯維護費：7,800元/年 - 綜合大樓電梯維護費： 6,900元/4個月 - 高低壓設備檢修費：36,000元/年 - 賀眾飲水機濾心更換 - 軟體系統維護 - 惠聚資訊維護費：9,165元/半年 - ischool網路平台維護費：15,000元/年 - 差勤系統維護費：4,000元/半年 - 出納管理系統租賃及維護費：10,500元/季 - 薪資管理系統及註冊收費系統維護費用：16,000元/年 - 文書系統維護費：9,600元/年 |  |  |  |
| 維修費用 | 275,000 | 210,391 | 20,448 | 76.51 | - 25,000元/月 - 行政大樓廁所漏水維修、捲門馬達維修、教學大樓、圖書館鐵捲門遙控器維修、綜合大樓地板排水阻塞、採光罩漏水維修、行政西側廁所後方水管維修、綜合大樓多媒體教室門鎖維修、駕駛式割草機維修、教學大樓地下室及圖書館燈具修繕、資訊大樓及圖書館大樓變電室排風扇更換及安裝、行政東側後方排水暗管埋設、行政東側2樓往3樓樓梯天花板破損、操場跑道水溝破損維修 |  |  |  |
| 學校資本門預算(固定資產) | 2,828,000 | 1,248,803 | 1,289,197 | 44.16 | - 家一/一乙/工一/一丁教室電視：4台 - 二丁技教室投影機：1台 - 教學大樓三、四樓及園藝科辦公室飲水機汰換：3台 - 行政電腦主機：20台 - 背負式割草機1台 - 資訊大樓三樓網路機房冷氣更換1台 - 標準版資安防護系統1年授權 - 加工科多功能專題討論分享教室單槍投影機1台 - 教務處行政用影印機1台 - 學務處筆電2台 - 以前年度實習實驗 - 資應：印表機等相關實習機具98,000元 - 畜保：水濂式蛋雞舍風扇不斷電系統96,000元 - 待核銷 - 特教實驗大樓網路光纖：1,400,000元（補助111萬；自籌29萬） |  |  |  |
| 學校資本門預算(非固定資產) | 1,271,000 | 793,000 | 478,000 | 62.39 | - 遞延費用（自籌）：1,046,000元；無形資產：225,000元 - ESET school site licence promotion校園授權續約三年續約（授權期限至2024.4.30） - 健康監控軟體：37,000元 - 餐飲教室地板整修工程：730,000元 |  |  |  |
| 全校共用業務費 | 677,490 | 558,638 | 1,728 | 82.46 | - 主管會議討論辦理 - 60,000元/月 |  |  |  |
| 場地管理費 | 812,673 | 401,054 | 300,866 | 49.35 | - 收入 - 太陽光電設備回饋金：141,035元（109.7-109.12） - 碩明綠能不動產太陽能光電設備回饋金：：38,011元 - 關高幼兒園場租：24,144元/月 - 關高幼兒園場租：19,282元/月（2、7、8月） - 來來超商場租：16,500元/月 - 不動產設置太陽光電設備回饋金：339,963元(110.1.1-110.6.30) - 不動產設置太陽光電設備回饋金：112,345 (110.01-110.06) - 校外會會議場地費：7,600元 - 110年度肉品加工專業人才培訓班場地費：28,530元 - 支出 - 行政大樓消防幫浦維修及乾粉滅火器藥粉更換 - 園畜大樓高壓隔離開關(LBS)更換 - 資訊大樓三樓網路機房冷氣安裝費※品名:舊機及管路拆除 - 教官室、園藝科辦公室冷氣維修 - 資訊大樓旁廁所階梯維修 - 校園攝影機及主機增設 - 綜合大樓電動門故障維修 - 校門口柵欄故障維修 - 茶工廠電力管線埋設 - 中正堂天花板修繕 - OK便利商店電錶電路維修 - 園畜大樓頂樓排水管阻塞清通 - 大德街、中山東路、中正堂前校樹修剪 - 園畜大樓瓦斯遷移復修 - 茶工廠電力管線埋設 - 茶工廠、宿舍瓦斯管切塞工程 - 圖書館屋外電話線及網路線佈設施工 - 特教實驗大樓主要電話幹線拉線 - 特教實驗大樓竣工銘版 |  |  |  |
| 冷氣維護費 | 340,400 | 0 | 340,400 | 0 |  |  |  |  |

伍、提案

提案一：訂定「國立關西高級中學推動業務委託民間辦理實施要點」

說明：每年召開委託民間辦理專案小組會議，故訂定本要點。

國立關西高級中學推動業務委託民間辦理實施要點（草案）

- 國立關西高級中學（以下簡稱本校）為推動業務委託民間辦理相關事項，以達活化公務人力運用，善用民間資源之目的，特依「行政院及所屬各機關推動業務委託民間辦理實施要點」及「教育部推動業務委託民間辦理之考評作業要點」規定，訂定「國立關西高級中學推動業務委託民間辦理實施要點」（以下簡稱本要點）。

- 本校各單位應通盤檢討適合委託民間機構辦理之業務，委外方式如下：

- 整體業務委外：得將屬公共服務或執行性質之整體業務委外，或將現有土地、建物、設施及設備，委託民間機構經營管理。

- 部分業務委外：得將下列業務委外：

- 內部事務或服務：內部事務或對外提供服務之業務，得委託民間機構辦理，如資訊、保全、清潔、環境綠化、事務機器設備、公務車輛、文書繕打等業務。

- 輔助行政：得視需要將業務委託私人，使其居輔佐地位，從旁協助執行部分管制性業務。

- 為執行本校推動業務委託民間辦理事項之審議、監督及建議，特設「推動業務委託民間辦理專案小組」（以下簡稱本小組）。本小組置委員十一名，由本校校長、祕書、教務主任、學務主任、總務主任、實習主任、輔導主任、圖書館主任、人事主任、主計主任及庶務組長組成；並由校長擔任召集人，祕書擔任副召集人。負責綜理委託民間業務及策劃、推動、協調綜合事項督導、執行等事宜。另遇重大業務委託時，得由校長邀請校外學者、專家擔任小組委員，參與本小組之審查作業。

- 本小組會議視業務需要不定期開會，並由召集人主持；召集人因故不能主持會議，由副召集人或指定委員一人代理之。開會時得邀請相關單位人員列席說明。

- 各單位次年度業務委託民間辦理之案件，應用每年9月15日前提出申請，提交本小組於每年9月底完成審議。各單位業務委託民間辦理，應填具申請書（附件一）；並檢附相關資料（如為新增案件，檢附相關資料應含契約書草案），會總務處、人事室、主計室或其他相關單位，陳請校長核定後提送本小組審議，審議通過後始得將業務委託民間辦理。

- 本小組應依「行政院及所屬各機關推動業務委託民間辦理實施要點」及「教育部推動業務委託民間辦理之督導考評作業要點」檢核委外業務，必要時，得對各單位執行情形實地訪查。

- 本要點未盡事宜，依「行政院及所屬各機關推動業務委託民間辦理實施要點」及其相關規定辦理。

- 本要點經行政會議通過，陳請校長核定後公布實施；修正時亦同。

附件一

國立關西高級中學業務委託民間辦理申請單

| 申請單位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請日期 |  |  |
| 業務委託民間 辦理事項 |  |  |
| 委託民間 辦理理由 |  |  |
| 委託民間 辦理期間 |  |  |
| 預估經費需求 （請填列預估經費總額，並詳列計算方式） | 節約人力（人） 「委外人事費-機關自行辦理負擔之人事費」/每人每年所需之人事費 |  |
|  | 節約經費（﹪） 「委外總經費-機關自行辦理負擔之經費（含人力、物力之經費）」/（機關自行辦理負擔之經費） |  |
| 預期效益 |  |  |
| 承辧人員 |  |  |
| 單位主管 |  |  |
| 總務處 （庶務組） |  |  |
| 人事室 |  |  |
| 主計室 |  |  |
| 會簽相關單位 |  |  |
| 校長核示 |  |  |