.優質化： 110年度(8至12月) 1207製

|  |
| --- |
| 110高職優質化計畫 |
| 子計畫 | 分支計畫 | 經常門 | 動支 | 動支率 |
| 負責處室 | 項次 | 負責 | 項次 |
| 教務處 | A1課程發展創新領航 | 禹禎 | 1-1強化課諮落實選課 | 80,000 | 73,049 | 91.31% |
| 弘倫 | 1-2辦理課程成果發表 |
| 文華 | 1-3邀請專家諮詢輔導 |
| 弘倫 | 1-4完備學校課程評鑑 |
| 教務處 | A2推動創新多元教學 | 文隆 | 2-1實施資訊融入教學 | 180,000 | 158,029 | 87.79% |
| 弘倫 | 2-2國際教育議題融入 |
| 仲良 | 2-3核心素養導向教學 |
|  | 2-4學習歷程檔案規劃 |
| 教務處 | A3深化教師教學專業 | 弘倫 | 3-1教師專業社群協作 | 90,000 | 86,032 | 95.59% |
| 弘倫 | 3-2創新教學與時俱進 |
| 弘倫 | 3-3公開觀課深化素養 |
| 教務處實習處 | B1導引適性 就近入學 | 素貞 | 4-1升涯進路特色宣導 | 220,000 | 162,952 | 74.06% |
| 惠珠 | 4-2在地菁英留鄉就讀 |
| 素貞 | 4-3深耕國中探索進路 |
| 素貞 | 4-4群科特色社區共享 |
| 實習處 | B3多元展能幸福加值 | 素貞 | 5-1技藝紮根圓夢啟航 | 275,000 | 232,683 | 84.61% |
| 素貞 | 5-2專題製作格物致知 |
| 素貞 | 5-3微型創業務實致用 |
| 素貞 | 5-4經驗傳承接軌未來 |
| 學務處輔導處圖書館家政科 | B4型塑人文藝術涵養 | 星萍 | 6-1音樂陶冶全人發展  | 100,000 | 94,190 | 94.19% |
| 來甲 | 6-2藝文深耕悅讀越讀  |
| 林芃 | 6-3優質學習氣質校園 |
| 雪慈 | 6-4生活美學成果展示 |
| 總計（經常門合計） | 945,000 | 806,935 | 85.38% |

|  |
| --- |
| 110高職優質化計畫 |
| 子計畫 | 分支計畫 | 資本門 | 動支 | 動支率 |
| 負責處室 | 項次 | 負責 | 設備名稱 |
| 教務處 | A2推動創新多元教學 | 文隆 | 手提移動式無線擴音機 | 65,000 | 153,000 | 98.7% |
| 文隆 | 平板電腦 | 90,000 |
| 教務處 | B1導引適性 就近入學 | 素貞 | 真空包裝機—落地型 | 65,000 |  | 0% |
| 實習處 | B3多元展能幸福加值 | 素貞 | 真空包裝機—落地型 | 63,000 |  | 0% |
| 素貞 | 蛋捲機 | 27,000 |  | 0% |
| 素貞 | 電腦刺繡縫紉機 | 40,000 | 38,900 | 97.25% |
| 素貞 | 電動修枝機 | 15,000 | 11,200 | 74.66% |
| 學務處輔導處家政科 | B4型塑人文藝術涵養 | 林芃 | 手提式無限擴音機 | 20,000 | 20,000 | 100.00% |
| 星萍 | 攝影機 | 20,000 | 20,000 | 100.00% |
| 總計（資本門合計） | 405,000 | 243,100 | 60.02% |