國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費經常門執行率 (5/24)

| 子計畫 | 執行率 |
| --- | --- |
| A1 | 53.13% |
| A2 | 64.60% |
| A3 | 43.48% |
| B1 | 32.64% |
| B3 | 47.03% |
| B4 | 36.41% |

小叮嚀：

部分計畫已執行但未完成經費請購流程，請依時核銷；

部分計畫尚未簽核，請掌握執行時間。

國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)

110-A1課程發展創新領航111.5.24 ok

| 經常門：合計80,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 |  | 承辦單位 |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-A1-1 強化課諮 落實選修 | A1-1-1(普通型)18學群適性輔導 |  | 教 學、 實研組 | 鐘點費 膳宿費 | 3,000 2,400 | 4/18 |  | 1000鐘 1040膳 |  |
|  | A1-1-2(技術型)務實致用適性輔導 |  |  | 鐘點費 膳宿費 | 3,000 2,400 |  |  |  |  |
| 110-A1-2 辦理課程 成果發表 | A1-2-1特色課程成果發表與分享推廣 |  | 教 學、 實研組 | 印刷費 | 8,000 |  |  |  |  |
| 110-A1-3 邀請專家 諮詢輔導 | A1-3-1專家諮詢輔導(技高) |  | 優質化 | 諮詢費 膳宿費 國內旅費 | 5,000 1,600 2,000 |  |  |  |  |
|  | A1-3-2專家諮詢輔導(綜高) |  |  | 諮詢費 膳宿費 國內旅費 | 5,000 1,600 2,000 |  |  |  |  |
| 110-A1-4 完備學校 課程評鑑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本案計畫共用 |  |  | 選課系統維護費(設備維護費) |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 觸控筆(物品費) |  | 16,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全民健康保險補充保費 |  | 400 |  |  | 21 |  |
|  |  |  | 國內旅費 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 雜支 |  | 15,600 |  |  |  |  |
| 資本門：合計97,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支計畫 |  | 設備名稱 | 承辦單位 |  | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| 選課系統升級 |  | 重補修選課系統 | 教學組 |  | 97000 |  |  | 93000 | 95.88% |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：

國立關西高級中學109學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)

110-A2推動創新多元教學111.5.24 ok

| 經常門：合計180,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 |  |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-A2-1 實施資訊 融入教學 | A2-1-1深化資訊素養研習 | 設備組 |  | 鐘點費 | 6,000 | 5/18 |  |  |  |
|  | A2-1-2數位教學(資訊科技融入)實務操作研習 |  |  | 印刷費 膳宿費 國內旅費 | 4,000 3,200 3,000 |  |  |  |  |
|  | A2-1-3E化教學網站建置研習 |  |  | 鐘點費 膳宿費 | 6,000 6,400 |  |  |  |  |
| 110-A2-2 國際教育 議題融入 | A2-2-1食農試探-特色課程(跨域選修)教材成果分享 | 教學組 |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 4,000 4,000 3,200 | 另簽 |  | 2000鐘 |  |
|  | A2-2-2食農試探-特色課程(跨域選修)產品研發 |  |  | 材料費 印刷費 | 32,000 4,000 | 另簽 |  | 16000材 |  |
|  | A2-2-3專題實作與探究教學成效經驗分享 |  |  | 鐘點費 膳宿費 | 4,000 3,200 | 2/16 3/2 4/27 5/17 |  | 1000 3680膳 |  |
| 110-A2-3 核心素養 導向教學 | A2-3-1 發展核心素養導向教學與評量(經驗交流) | 實研組 |  | 鐘點費 | 4,000 | 學術學程另簽 |  |  |  |
|  | A2-3-2課程優化專家諮詢輔導 |  |  | 諮詢費 國內旅費 | 5,000 3,000 | 3/29 |  | 2500 580 膳費960 |  |
| 本案計畫共用 |  | 維護E化教學網站(設備維護費) |  |  | 18,000 |  |  | 4350 |  |
|  |  | 藍芽麥克風(物品費) |  |  | 30,000 |  |  | 30000 |  |
|  |  | 全民健康保險補充保費 |  |  | 700 |  |  | 116 |  |
|  |  | 國內旅費 |  |  | 6,000 |  |  | 236 |  |
|  |  | 印刷費 |  |  | 3000 |  |  | 3478 |  |
|  |  | 雜支 |  |  | 27,300 |  |  | 27300 | 100% |
| 資本門：合計155,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支計畫 | 設備名稱 |  | 承辦單位 |  | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| 執行遠距教學用 | AP分享器 |  | 設備組 |  | 68,000 |  |  | 68000 | 100% |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：

國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)

110-A3深化教師教學專業111.5.24 ok

| 經常門：合計96,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-A3-1 教師專業 社群協作 | A3-1-1 食農試探/實作社群 | 教學組 | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 4,000 1,600 2,160 | 2/15、3/15、3/22、3/29 |  | 1000 0 640 |  |
|  | A3-1-2 自主學習推動社群 |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 3,000 1,600 1,040 |  |  |  |  |
|  | A3-1-3 專題實作與探究精進社群(鑑識科學) |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 4,000 1,600 1,040 | 2/24、3/17、4/21、5/12 |  | 3000 0 1200 |  |
|  | A3-1-4 特色課程-生物與環境培力社群 |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 4,000 1,600 1,120 | 3/24 |  | 4000 0 480 |  |
|  | A3-1-5 學習歷程成效規劃社群 |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 3,000 1,600 1,040 | 2/22、3/1、3/8 |  | 3000 0 2320 |  |
| 110-A3-3 公開觀課 深化素養 | A3-3-1 辦理各教師社群公開觀課分享 | 教學組 |  |  |  |  |  |  |
|  | A3-3-2 典範觀摩 |  | 鐘點費 膳宿費 | 9,000 2,400 | 4/21~ 5/13 |  | 2480膳 |  |
| 本案計畫共用 |  | 印刷費 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 全民健康保險補充保費 |  | 600 |  |  | 231 |  |
|  |  | 國內旅費 |  | 5,000 |  |  | 608 |  |
|  |  | 設備維護費 |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  |  | A3-1跨領域社群教學試行用(教材、實驗藥品)(物品費) |  | 18,000 |  |  | 20170 |  |
|  |  | 雜支 |  | 12,600 |  |  |  |  |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：

國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)

110-B1導引適性就近入學111.5.24 ok

| 經常門：合計220,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 |  |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-B1-1生涯進路特色宣導 |  | 實習處 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110-B1-3 深耕國中 探索進路 | B1-3-1群科特色課程實作 | 實習處 |  | 講座鐘點費 | 5,000 | 3/9 | V | 5000 |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 4,800 |  | V | 2400 |  |
|  |  |  |  | 印刷費 | 10,000 |  | V | 10000 |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 15,000 |  | V | 17949 |  |
|  |  |  |  | 設備維護費 | 24,000 |  | V | 23888 |  |
|  | B1-3-2特色招生一點通 |  |  | 印刷費 | 10,000 | 3/1 | V | 10000 |  |
|  |  |  |  | 講座鐘點費 | 4,000 |  | V | 4000 |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 3,200 |  | V | 1600 |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 8,000 |  | V |  |  |
|  | B1-3-3職涯探索體驗課程 |  |  | 保險費 | 3,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 租車費 | 24,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 20,000 |  |  | 12000 |  |
|  |  |  |  | 物品費 | 40,000 |  |  | 17900 |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 9,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 授課鐘點費 | 4,800 |  |  |  |  |
|  |  | 全民健康保險補充保費 |  |  | 300 |  | V | 190 |  |
|  |  | 雜支 |  |  | 21,700 |  | V | 10000 |  |
|  |  | 學生獎助金 |  |  | 12,000 |  |  |  |  |
| 資本門：合計65,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支計畫 | 設備名稱 |  | 承辦單位 |  | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B1-3-3職涯探索體驗 | 真空包裝機(桌上型) |  | 實習處 |  | 34,000 | V |  |  |  |
| B1-3-3職涯探索體驗 | 攪拌機 |  | 實習處 |  | 96,000 | V |  |  |  |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：

國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)

110-B3 加強學生多元展能111.5.24ok

| 經常門：合計275,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 |  |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-B3-2 專題實作 格物致知. | B3-2-1專題實驗衛生安全講座 | 實習處 |  | 講座鐘點費 | 4000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 交通費 | 2000 |  |  |  |  |
|  | B3-2-2專題實作培訓 |  |  | 授課鐘點費 | 33,000 | 各科自簽 | V | 33000 |  |
|  |  |  |  | 印刷費 | 12,000 |  | V | 12809 |  |
|  |  |  |  | 保險費 | 360 |  | V |  |  |
|  |  |  |  | 租車費 | 10000 |  | V |  |  |
|  |  |  |  | 國內旅費 | 24000 |  | V |  |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 25,000 |  | V | 17344 |  |
|  |  |  |  | 物品費 | 30000 |  | V | 15962 |  |
| 110-B3-3 微型創業 務實致用. | B3-3-1微型創業 | 實習處 |  | 授課鐘點費 | 33000 | 各科自簽 | V | 6600 |  |
|  | B3-3-2微型創業成果發表 |  |  | 材料費 | 20000 |  | V | 16000 |  |
|  |  |  |  | 設備維護費 | 25000 |  | V | 21430 |  |
| 110-B3-4 經驗傳承 接軌未來. | B3-4-1糖霜競賽經驗分享與實作 | 加工科 |  | 講座鐘點費 | 4000 | 5/5 | V | 4000 |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 1600 |  | V | 1600 |  |
|  |  |  |  | 物品費 | 6000 |  | V | 6000 |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 1000 |  | V | 4000 |  |
|  | B3-4-2竹編工藝美學 | 園藝科 |  | 鐘點費 | 8,000 | 3/24 | V | 8000 |  |
|  |  |  |  | 印刷費 | 2,000 |  | V |  |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 1,600 |  | V | 1600 |  |
|  |  |  |  | 國內旅費 | 3,000 |  | V | 848 |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 4,000 |  | V | 4000 |  |
|  |  |  |  | 物品費 | 6,000 |  | V | 6000 |  |
| 本案計畫共用 |  | 全民健康保險補充保費 |  |  | 1,800 |  | V | 1089 |  |
|  |  | 雜支 |  |  | 24,240 |  | V |  |  |
|  |  | 學生獎學金 |  |  | 14,000 |  |  |  |  |
| 資本門：合計145,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支計畫 | 設備名稱 |  | 承辦單位 |  | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B3-3-1微型創業 | 掃描裁藝機 |  | 實習處 |  | 50,000 | V |  |  |  |
| B3-3-1微型創業 | 瓶塞打栓機 |  | 實習處 |  | 20,000 | V |  |  |  |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：

國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)

110-B4形塑人文藝術素養111.5.24ok

| 經常門：合計100,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 |  |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-B4-1 音樂陶冶 全人發展 | B4-1音樂營 | 學務處 |  | 講座鐘點費 | 20,000 | 8次 | V | 15000 |  |
|  |  |  |  | 授課鐘點費 | 8,000 | 10次 | V | 4000 |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 8,000 |  | V | 5600 |  |
|  |  |  |  | 保險費 | 2,000 |  | V |  |  |
|  |  |  |  | 設備維護費 | 10,000 |  | V |  |  |
| 110-B4-2 藝文深耕 悅讀越讀 | B4-2推動藝文活動 | 圖書館 |  | 講座鐘點費 | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 國內旅費 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 8,000 |  |  |  |  |
| 110-B4-3 優質學習 氣質校園 | B4-3生活與藝術相遇 | 輔導處 |  | 講座鐘點費 | 2,000 | 3/2 | V | 2000 | 100% |
|  | B4-3閱讀電影幸福人生 |  |  | 講座鐘點費 | 3,000 | 5/5 | V | 3000 |  |
|  |  |  |  | 國內旅費 | 1,000 | 3/2 | V | 566 |  |
| 110-B4-4 生活美學 | B4-4生活美學 | 家政科 |  | 講座鐘點費 | 6,000 | 5/6 | V | 6000 |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 3,200 | 5/6 | V | 3200 |  |
|  |  |  |  | 物品費 | 5,000 | 5/26-27 | V | 4794 |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 6,000 | 5/26-27 | V | 6176 |  |
| 本案計畫共用 |  | 全民健康保險補充保費 |  |  | 1,100 |  | V | 634 |  |
|  |  | 雜支 |  |  | 2,700 |  | V |  |  |
| 資本門：合計40,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支計畫 | 設備名稱 |  | 承辦單位 |  | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B4-4生活美學 | 手提式拷克磯 |  | 家政科 |  | 15,000 | V | V |  |  |
| B4-4生活美學 | 掃描裁藝機 |  | 家政科 |  | 25,000 | V | V |  |  |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：