**國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費經常門執行率 (5/24)**

|  |  |
| --- | --- |
| 子計畫 | 執行率 |
| A1 | 53.13% |
| A2 | 64.60% |
| A3 | 43.48% |
| B1 | 32.64% |
| B3 | 47.03% |
| B4 | 36.41% |

**小叮嚀：**

**部分計畫已執行但未完成經費請購流程，請依時核銷；**

**部分計畫尚未簽核，請掌握執行時間。**

**國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)**

**110-A1課程發展創新領航111.5.24 ok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計80,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | | 承辦單位 | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-A1-1  強化課諮  落實選修 | A1-1-1(普通型)18學群適性輔導 | | 教  學、  實研組 | 鐘點費  膳宿費 | 3,000  2,400 | 4/18 | 🗸 | 1000鐘  1040膳 |  |
| A1-1-2(技術型)務實致用適性輔導 | | 鐘點費  膳宿費 | 3,000  2,400 |  |
| 110-A1-2  辦理課程  成果發表 | A1-2-1特色課程成果發表與分享推廣 | | 教  學、  實研組 | 印刷費 | 8,000 |  |  |  |  |
| 110-A1-3  邀請專家  諮詢輔導 | A1-3-1專家諮詢輔導(技高) | | 優質化 | 諮詢費  膳宿費  國內旅費 | 5,000  1,600  2,000 |  |  |  |  |
| A1-3-2專家諮詢輔導(綜高) | | 諮詢費  膳宿費  國內旅費 | 5,000  1,600  2,000 |  |  |  |  |
| 110-A1-4  完備學校  課程評鑑 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 本案計畫共用 | | | 選課系統維護費(設備維護費) | | 8,000 |  |  |  |  |
| 觸控筆(物品費) | | 16,000 |  |  |  |  |
| 全民健康保險補充保費 | | 400 |  |  | 21 |  |
| 國內旅費 | | 4,000 |  |  |  |  |
| 雜支 | | 15,600 |  |  |  |  |
| **資本門：合計97,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | | 設備名稱 | 承辦單位 | | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| 選課系統升級 | | 重補修選課系統 | 教學組 | | 97000 |  | 🗸 | 93000 | 95.88% |

承辦人： 承辦主任： 校長：

**國立關西高級中學109學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)**

**110-A2推動創新多元教學111.5.24 ok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計180,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-A2-1  實施資訊  融入教學 | A2-1-1深化資訊素養研習 | 設備組 | | 鐘點費 | 6,000 | 5/18 | 🗸 |  |  |
| A2-1-2數位教學(資訊科技融入)實務操作研習 | 印刷費  膳宿費  國內旅費 | 4,000  3,200  3,000 |  |  |  |  |
| A2-1-3E化教學網站建置研習 | 鐘點費  膳宿費 | 6,000  6,400 |  |  |  |  |
| 110-A2-2  國際教育  議題融入 | A2-2-1食農試探-特色課程(跨域選修)教材成果分享 | 教學組 | | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 4,000  4,000  3,200 | 另簽 | 🗸 | 2000鐘 |  |
| A2-2-2食農試探-特色課程(跨域選修)產品研發 | 材料費  印刷費 | 32,000  4,000 | 另簽 | 🗸 | 16000材 |  |
| A2-2-3專題實作與探究教學成效經驗分享 | 鐘點費  膳宿費 | 4,000  3,200 | 2/16  3/2  4/27  5/17 | 🗸 | 1000  3680膳 |  |
| 110-A2-3  核心素養  導向教學 | A2-3-1  發展核心素養導向教學與評量(經驗交流) | 實研組 | | 鐘點費 | 4,000 | 學術學程另簽 | 🗸 |  |  |
| A2-3-2課程優化專家諮詢輔導 | 諮詢費  國內旅費 | 5,000  3,000 | 3/29 | 🗸 | 2500  580  膳費960 |  |
| 本案計畫共用 | | 維護E化教學網站(設備維護費) | | | 18,000 |  | 🗸 | 4350 |  |
| 藍芽麥克風(物品費) | | | 30,000 |  | 🗸 | 30000 |  |
| 全民健康保險補充保費 | | | 700 |  |  | 116 |  |
| 國內旅費 | | | 6,000 |  |  | 236 |  |
| 印刷費 | | | 3000 |  |  | 3478 |  |
| 雜支 | | | 27,300 |  | 🗸 | 27300 | 100% |
| **資本門：合計155,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 設備名稱 | | 承辦單位 | | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| 執行遠距教學用 | AP分享器 | | 設備組 | | 68,000 | 🗸 |  | 68000 | 100% |

承辦人： 承辦主任： 校長：

**國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)**

**110-A3深化教師教學專業111.5.24 ok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計96,000元** | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-A3-1  教師專業  社群協作 | A3-1-1  食農試探/實作社群 | 教學組 | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 4,000  1,600  2,160 | 2/15、3/15、3/22、3/29 | 🗸 | 1000  0  640 |  |
| A3-1-2  自主學習推動社群 | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 3,000  1,600  1,040 |  |  |  |  |
| A3-1-3  專題實作與探究精進社群(鑑識科學) | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 4,000  1,600  1,040 | 2/24、3/17、4/21、5/12 | 🗸 | 3000  0  1200 |  |
| A3-1-4  特色課程-生物與環境培力社群 | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 4,000  1,600  1,120 | 3/24 | 🗸 | 4000  0  480 |  |
| A3-1-5  學習歷程成效規劃社群 | 鐘點費  印刷費  膳宿費 | 3,000  1,600  1,040 | 2/22、3/1、3/8 | 🗸 | 3000  0  2320 |  |
| 110-A3-3  公開觀課  深化素養 | A3-3-1  辦理各教師社群公開觀課分享 | 教學組 |  |  |  |  |  |  |
| A3-3-2  典範觀摩 | 鐘點費  膳宿費 | 9,000  2,400 | 4/21~  5/13 | 🗸 | 2480膳 |  |
| 本案計畫共用 | | 印刷費 | | 1,000 |  | 🗸 |  |  |
| 全民健康保險補充保費 | | 600 |  | 🗸 | 231 |  |
| 國內旅費 | | 5,000 |  | 🗸 | 608 |  |
| 設備維護費 | | 9,000 |  | 🗸 |  |  |
| A3-1跨領域社群教學試行用(教材、實驗藥品)(物品費) | | 18,000 |  | 🗸 | 20170 |  |
| 雜支 | | 12,600 |  | 🗸 |  |  |

承辦人： 承辦主任： 校長：

**國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)**

**110-B1導引適性就近入學111.5.24 ok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計220,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-B1-1**生涯進路特色宣導** |  | 實習處 | |  |  |  |  |  |  |
| 110-B1-3  **深耕國中**  **探索進路** | B1-3-1群科特色課程實作 | 實習處 | | 講座鐘點費 | 5,000 | 3/9 | V | 5000 |  |
| 膳宿費 | 4,800 | V | 2400 |  |
| 印刷費 | 10,000 | V | 10000 |  |
| 材料費 | 15,000 | V | 17949 |  |
| 設備維護費 | 24,000 | V | 23888 |  |
| B1-3-2特色招生一點通 | 印刷費 | 10,000 | 3/1 | V | 10000 |  |
| 講座鐘點費 | 4,000 | V | 4000 |  |
| 膳宿費 | 3,200 | V | 1600 |  |
| 材料費 | 8,000 | V |  |  |
| B1-3-3職涯探索體驗課程 | 保險費 | 3,600 |  |  |  |  |
| 租車費 | 24,000 |  |  |  |  |
| 材料費 | 20,000 |  |  | 12000 |  |
| 物品費 | 40,000 |  |  | 17900 |  |
|  | | 膳宿費 | 9,600 |  |  |  |  |
|  | | 授課鐘點費 | 4,800 |  |  |  |  |
|  | | 全民健康保險補充保費 | | | 300 |  | V | 190 |  |
| 雜支 | | | 21,700 |  | V | 10000 |  |
| 學生獎助金 | | | 12,000 |  |  |  |  |
| **資本門：合計65,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 設備名稱 | | 承辦單位 | | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B1-3-3職涯探索體驗 | 真空包裝機(桌上型) | | 實習處 | | 34,000 | V |  |  |  |
| B1-3-3職涯探索體驗 | 攪拌機 | | 實習處 | | 96,000 | V |  |  |  |

承辦人： 承辦主任： 校長：

**國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)**

**110-B3 加強學生多元展能111.5.24ok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計275,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-B3-2   |  | | --- | | 專題實作  格物致知 | | B3-2-1專題實驗衛生安全講座 | 實習處 | | 講座鐘點費 | 4000 |  |  |  |  |
| 交通費 | 2000 |  |  |  |  |
| B3-2-2專題實作培訓 | 授課鐘點費 | 33,000 | 各科自簽 | V | 33000 |  |
| 印刷費 | 12,000 | V | 12809 |  |
| 保險費 | 360 | V |  |  |
| 租車費 | 10000 | V |  |  |
| 國內旅費 | 24000 | V |  |  |
| 材料費 | 25,000 | V | 17344 |  |
| 物品費 | 30000 | V | 15962 |  |
| 110-B3-3   |  | | --- | | 微型創業  務實致用 | | B3-3-1微型創業 | 實習處 | | 授課鐘點費 | 33000 | 各科自簽 | V | 6600 |  |
| B3-3-2微型創業成果發表 | 材料費 | 20000 | V | 16000 |  |
| 設備維護費 | 25000 | V | 21430 |  |
| 110-B3-4   |  | | --- | | 經驗傳承  接軌未來 | | B3-4-1糖霜競賽經驗分享與實作 | 加工科 | | 講座鐘點費 | 4000 | 5/5 | V | 4000 |  |
| 膳宿費 | 1600 | V | 1600 |  |
| 物品費 | 6000 | V | 6000 |  |
| 材料費 | 1000 | V | 4000 |  |
| B3-4-2竹編工藝美學 | 園藝科 | | 鐘點費 | 8,000 | 3/24 | V | 8000 |  |
| 印刷費 | 2,000 | V |  |  |
| 膳宿費 | 1,600 | V | 1600 |  |
| 國內旅費 | 3,000 | V | 848 |  |
| 材料費 | 4,000 | V | 4000 |  |
| 物品費 | 6,000 | V | 6000 |  |
| 本案計畫共用 | | 全民健康保險補充保費 | | | 1,800 |  | V | 1089 |  |
| 雜支 | | | 24,240 |  | V |  |  |
| 學生獎學金 | | | 14,000 |  |  |  |  |
| **資本門：合計145,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 設備名稱 | | 承辦單位 | | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B3-3-1微型創業 | 掃描裁藝機 | | 實習處 | | 50,000 | V |  |  |  |
| B3-3-1微型創業 | 瓶塞打栓機 | | 實習處 | | 20,000 | V |  |  |  |

承辦人： 承辦主任： 校長：

**國立關西高級中學110學年度第2學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(5月)**

**110-B4形塑人文藝術素養111.5.24ok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經常門：合計100,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | | | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 110-B4-1  音樂陶冶  全人發展 | B4-1音樂營 | 學務處 | | 講座鐘點費 | 20,000 | 8次 | V | 15000 |  |
| 授課鐘點費 | 8,000 | 10次 | V | 4000 |  |
| 膳宿費 | 8,000 |  | V | 5600 |  |
| 保險費 | 2,000 |  | V |  |  |
| 設備維護費 | 10,000 |  | V |  |  |
| 110-B4-2  藝文深耕  悅讀越讀 | B4-2推動藝文活動 | 圖書館 | | 講座鐘點費 | 12,000 |  |  |  |  |
| 國內旅費 | 2,000 |  |  |  |  |
| 材料費 | 8,000 |  |  |  |  |
| 110-B4-3  優質學習  氣質校園 | B4-3生活與藝術相遇 | 輔導處 | | 講座鐘點費 | 2,000 | 3/2 | V | 2000 | 100% |
| B4-3閱讀電影幸福人生 | 講座鐘點費 | 3,000 | 5/5 | V | 3000 |  |
| 國內旅費 | 1,000 | 3/2 | V | 566 |  |
| 110-B4-4  生活美學 | B4-4生活美學 | 家政科 | | 講座鐘點費 | 6,000 | 5/6 | V | 6000 |  |
| 膳宿費 | 3,200 | 5/6 | V | 3200 |  |
| 物品費 | 5,000 | 5/26-27 | V | 4794 |  |
| 材料費 | 6,000 | 5/26-27 | V | 6176 |  |
| 本案計畫共用 | | 全民健康保險補充保費 | | | 1,100 |  | V | 634 |  |
| 雜支 | | | 2,700 |  | V |  |  |
| **資本門：合計40,000元** | | | | | | | | | |
| 分支計畫 | 設備名稱 | | 承辦單位 | | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B4-4生活美學 | 手提式拷克磯 | | 家政科 | | 15,000 | V | V |  |  |
| B4-4生活美學 | 掃描裁藝機 | | 家政科 | | 25,000 | V | V |  |  |

承辦人： 承辦主任： 校長：