國立關西高級中學111學年度第1學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(11月)

111-A1落實學校課程發展111.11.09

| 經常門：合計80,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 111-A1-1 精進課諮 落實選修 | A1-1-1(普通型)18學群適性輔導 | 教 學、 實研組 | 鐘點費 膳宿費 | 3,000 2,000 | 10/24 10/27 |  | 鐘點費4000 |  |
|  | A1-1-2(技術型)務實致用適性輔導 |  | 鐘點費 膳宿費 | 3,000 2,000 |  |  |  |  |
| 111-A1-2 辦理課程 成果發表 | A1-2-1特色課程成果發表與分享推廣 | 教 學、 實研組 | 印刷費 | 8,000 |  |  |  |  |
| 111-A1-3 專家諮詢 業師協同 | A1-3-1專家諮詢輔導(技高) | 優質化 | 諮詢費 膳宿費 國內旅費 | 5,000 1,000 2,000 |  |  |  |  |
|  | A1-3-2專家諮詢輔導(綜高) |  | 諮詢費 膳宿費 國內旅費 | 5,000 1,000 2,000 |  |  |  |  |
|  | A1-3-3業師協同規畫建構味蕾人生課程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-A1-4 落實學校 課程評鑑 | A1-4-1專家蒞校檢視課程評鑑 | 教學組 | 鐘點費 膳宿費 | 6000 2,000 |  |  |  |  |
| 本案計畫共用 |  | 選課系統維護費(設備維護費) |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 觸控筆(物品費) |  | 7,600 |  |  |  |  |
|  |  | 全民健康保險補充保費 |  | 400 |  |  | 84 |  |
|  |  | 國內旅費 |  | 6,000 |  |  | 748 |  |
|  |  | 雜支 |  | 16,000 |  |  | 16,000 | 100% |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：

國立關西高級中學111學年度第1學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(11月)

111-A2推動創新多元教學111.11.09

| 經常門：合計208,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 |  |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 111-A2-1 實施資訊 融入教學 | A2-1-1深化資訊素養研習 | 設備組 |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 8,000 4,000 4,000 | 11/12 |  | 鐘點費8000 |  |
|  | A2-1-3E化教學網站建置研習 |  |  | 鐘點費 膳宿費 | 6,000 1,000 |  |  |  |  |
| 111-A2-2 國際教育 議題融入 | A2-2-1食農試探/實作課程教材成果分享 | 教學組 |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 3,000 3,000 3,000 |  |  |  |  |
|  | A2-2-2食農試探-特色課程(跨域選修)產品研發 |  |  | 材料費 印刷費 | 40,000 3,000 | 11/12 |  | 材料費5726 |  |
|  | A2-2-3專題實作與探究教學成效經驗分享 |  |  | 鐘點費 膳宿費 | 3,000 3,000 | 9/1 |  | 鐘點費1000膳費1980 |  |
|  | A2-2-4專業英文教材教學成果分享 |  |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 4,000 4,000 4,000 |  |  |  |  |
|  | A2-2-5口(外)語簡報分享 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-A2-3 核心素養 導向教學 | A2-3-1 發展核心素養導向教學與評量(經驗交流) | 實研組 |  | 鐘點費 | 5,000 |  |  |  |  |
|  | A2-3-2課程優化專家諮詢輔導 |  |  | 諮詢費 國內旅費 | 5,000 2,000 |  |  |  |  |
| 111-A2-5 彈性學習 安全教育 | A2-5-1交通安全微課程 | 教學組 |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 4,000 5,000 5,000 |  |  |  |  |
|  | A2-5-2食藥安全微課程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-A2-6 產契創意 味蕾人生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本案計畫共用 |  | 學生獎勵金(英語能力) |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 維護E化教學網站(設備維護費) |  |  | 20,000 |  |  |  |  |
|  |  | 記憶體、固態硬碟(物品費) |  |  | 40,000 |  |  |  |  |
|  |  | 全民健康保險補充保費 |  |  | 800 |  |  | 190 |  |
|  |  | 國內旅費 |  |  | 4,000 |  |  | 152 |  |
|  |  | 印刷費 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 雜支 |  |  | 10,200 |  |  | 10,200 | 100% |
| 資本門：合計164,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支計畫 | 設備名稱 |  | 承辦單位 |  | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| 資訊融入教學用 | 平板電腦 |  | 設備組 |  | 15,000 |  |  |  |  |
| 資訊融入教學用 | 電子白板(含螢幕) |  | 設備組 |  | 149,000 |  |  |  |  |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：

國立關西高級中學111學年度第1學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(11月)

111-A3深化教師教學專業111.11.09

| 經常門：合計160,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 |  | 承辦單位 |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 111-A3-1 教師專業 社群協作 | A3-1-1 食農試探/實作社群 |  | 教學組 | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 6,000 750 4,000 | 9/20 10/11 |  | 鐘點費6000 膳1645 |  |
|  | A3-1-2 自主學習推動社群 |  |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 3,000 750 2,000 | 9/27 |  | 鐘點費3000 膳2160 |  |
|  | A3-1-3 專題實作與探究精進社群 |  |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 3,000 750 1,500 |  |  |  |  |
|  | A3-1-4 鑑識科學培力社群 |  |  | 鐘點費 鐘點費 膳宿費 | 6,000 3,000 1,500 | 10/5 11/9 12/7 11/29 |  | 鐘點費1000 膳300 |  |
|  | A3-1-5 學習歷程成效規劃社群 |  |  | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 3,000 750 1,500 | 9/13 |  | 鐘點費2000 |  |
|  | A3-1-6 交通安全教育培力社群 |  |  | 鐘點費 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 4,000 3,000 750 2,000 |  |  |  |  |
|  | A3-1-7 食藥安全培力社群 |  |  | 鐘點費 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 8,000 2,000 750 1,500 | 9/15 10/12 |  | 鐘點費5000 膳800 |  |
|  | A3-1-8 味蕾人生社群 |  |  | 鐘點費 材料費 | 18,000 6,000 |  |  | 鐘點費12000 |  |
|  | A3-3-2 典範觀摩 |  |  | 鐘點費 膳宿費 | 9,000 2,000 |  |  | 鐘點費6000 |  |
| 本案計畫共用 |  |  | 印刷費 |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全民健康保險補充保費 |  | 1,350 |  |  | 736 |  |
|  |  |  | 國內旅費 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 設備維護費 |  | 16,000 |  |  | 10500 |  |
|  |  |  | A3-1物品費(鑑識22食藥3味蕾7)() |  | 32,000 |  |  | 3000 |  |
|  |  |  | 雜支 |  | 13,650 |  |  | 13650 |  |
| 資本門：合計53,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支計畫 |  | 項目 | 承辦單位 |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| A3-1-4鑑識科學培力社群 |  | 靜電足跡採集器 | 自然科教學研究會 |  | 38,000 | 9/28 |  |  |  |
| A3-1推動跨領域社群教學用 |  | 平板電腦 | 設備組 |  | 15,000 |  |  |  |  |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：

國立關西高級中學111學年度第1學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(11月)

111-B1導引適性就近入學111.11.09

| 經常門：合計160,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 |  | 項目 | 承辦單位 |  |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 111-B1-1生涯進路特色宣導 |  |  | 實習處 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-B1-2在地精英留鄉就讀 |  | 優秀入學獎學金 | 註冊組 | 獎補助費 |  | 50,000 | 9/12 |  | 50,000 | 100% |
|  |  | B1-3-2特色招生一點通 |  | 租車費 |  | 20,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料費 |  | 16,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 講座鐘點費 |  | 4,000 |  |  | 1000 |  |
| 111-B1-4 群科特色 社區共享 | B1-4-1群科介紹親師溝通 |  | 實習處 |  | 講座鐘點費 | 7,000 | 9/24 |  | 鐘點費7000 材料費7990 印刷費5918 |  |
|  |  |  |  |  | 材料費 | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 印刷費 | 6,000 |  |  |  |  |
|  | B1-4-2濾掛咖啡親子手作 |  |  |  | 講座鐘點費 | 3,000 | 9/24 |  | 鐘點費3000 材料費4000 設備維護5000 膳費2000 |  |
|  |  |  |  |  | 設備維護費 | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料費 | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 膳宿費 | 2,000 |  |  |  |  |
|  | B1-4-3寵物毛氈手作體驗 |  |  |  | 講座鐘點費 | 6,000 | 9/24 |  | 鐘點費6000 材料費4000 設備維護5000 膳費2000 |  |
|  |  |  |  |  | 設備維護費 | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料費 | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 膳宿費 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全民健康保險補充保費 |  |  | 500 |  |  | 359 |  |
|  |  |  | 雜支 |  |  | 5,500 |  |  |  |  |
| 資本門：合計86,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支計畫 |  | 設備名稱 | 承辦單位 |  |  | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B1-3-3國中技職教育探索 |  | 光學顯微鏡 | 實習處 |  |  | 86,000 |  | 9/12 | 86000 | 100% |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：

國立關西高級中學111學年度第1學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(11月)

111-B3 加強學生多元展能111.11.09

| 經常門：合計192,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 |  |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 111-B3-1 技藝扎根 圓夢啟航. | B3-1-1技藝精進築夢踏實 | 實習處 |  | 保險費 | 1,980 |  |  | 148 |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 2,000 | 8/31 |  | 2000 | 100% |
|  | B3-1-2技藝交流共學共榮 |  |  | 授課鐘點費 | 60,500 |  |  | 4000 |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 22,000 |  |  | 2992 |  |
|  | B3-1-3技職之光經驗分享 |  |  | 講座鐘點費 | 4,000 | 8/31加工科 |  | 4000 | 100% |
|  |  |  |  | 國內旅費 | 2,000 |  |  |  |  |
| 111-B3-2 專題實作 格物致知. | B3-2-1技藝精進培訓營隊 | 實習處 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3-2-2專題實作營隊 |  |  | 授課鐘點費 | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 印刷費 | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設備維護費 | 18,000 |  |  | 4800 |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 12,000 |  |  | 4800 |  |
| 111-B3-3 微型創業 務實致用. | B3-3-1微型創業實作營隊 | 實習處 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-B3-4 經驗傳承 接軌未來. | B3-4-1創業從零開始 | 畜保科 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3-4-2農業推廣與導覽 | 園藝科 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3-4-3萌寵產業新商機 | 畜保科 |  | 鐘點費 | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 2,000 |  |  |  |  |
| 本案計畫共用 |  | 全民健康保險補充保費 |  |  | 2,000 |  |  | 168 |  |
|  |  | 雜支 |  |  | 5,520 |  |  |  |  |
|  |  | 學生獎學金 |  |  | 24,000 |  |  |  |  |
| 資本門：合計40,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支計畫 | 設備名稱 |  | 承辦單位 |  | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B3-2-1專題實作 | 加熱攪拌器 |  | 實習處 |  | 18,000 |  |  |  |  |
|  | 三合一區度計 |  | 實習處 |  | 22,000 |  |  |  |  |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：

國立關西高級中學111學年度第1學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(11月)

111-B4形塑人文藝術素養111.11.09

| 經常門：合計75,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫 | 項目 | 承辦單位 |  |  | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 |
| 111-B4-1 音樂陶冶 全人發展 | B4-1音樂營 | 學務處 |  | 講座鐘點費 | 18,000 | 9/20~12/21 |  |  |  |
|  |  |  |  | 授課鐘點費 | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 6,400 |  |  | 640 |  |
|  |  |  |  | 保險費 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 物品費 | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設備維護費 | 5,000 |  |  |  |  |
| 111-B4-2 藝文深耕 悅讀越讀 | B4-2推動藝文活動 | 圖書館 |  | 講座鐘點費 | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 膳宿費 | 3,200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料費 | 8,000 |  |  |  |  |
| 本案計畫共用 |  | 全民健康保險補充保費 |  |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  | 雜支 |  |  | 1,500 |  |  |  |  |
| 資本門：合計32,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支計畫 | 設備名稱 |  | 承辦單位 |  | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 |
| B4-1音樂營 | 數位電鋼琴 |  | 學務處 |  | 32,000 |  |  |  |  |

承辦人：                        承辦主任：                     校長：