104-2特色課程樂樂學習計畫

| 一、子計畫名稱 | 特色課程樂樂學習 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 國立關西高中 |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.建立社區高中職、國中合作教育分享教育資源。 2.協助國中端生涯進路探索，引導學生適性發展。 3.發展校本特色課程，提升教師教學品質。 4.配合教育政策實施，引導社區國中生適性發展，就近入學 |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  | 對應 項次 |  | 對應方案辦理項目(B) |  | 指定辦理/自行申請 |
|  | 104-2-1 | 漫步群科SIS課程 | 1-1-2 |  | 推動教師專業發展評鑑 |  | 指定辦理 |
|  |  |  | 1-2-3 |  | 強化課程規劃機制 |  | 指定辦理 |
|  |  |  | 1-3-1 |  | 辦理教師專業社群 |  | 指定辦理 |
|  |  |  | 1-5-1 |  | 推動職場體驗學習 |  | 指定辦理 |
|  |  |  | 2-2 |  | 社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |  | 指定辦理 |
|  |  |  | 2-3 |  | 社區學校共同辦理與大學校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |  | 指定辦理 |
|  |  |  | 2-4 |  | 社區學校共同進行與產業鏈結之特色課程、教材、教學及評量 |  | 指定辦理 |
|  |  |  | 2-5 |  | 社區學校共同推動適性輔導機制 |  | 指定辦理 |
|  |  |  | 2-8 |  | 其他有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 |  | 指定辦理 |
|  |  |  | 4-3 |  | 社區學校合作辦理就近入學宣導工作 |  | 自行申辦 |
|  | 104-2-2 | 悅讀悅活社區服務 | 2-7 |  | 社區學校共同辦理品德教育、服務學習 |  | 自行申請 |
| 五、參與學校 |  | 參與校數 | 參與教師人數 |  |  | 參與學生人數 |  |
|  | 大專 | 11 | 14 |  |  | 0 |  |
|  | 高中職 | 8 | 13 |  |  | 70 |  |
|  | 國中 | 65 | 180 |  |  | 900 |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  |  | 資本門（仟元） |  |  |  |
|  | 950 |  |  | 940 |  |  |  |
|  | 合計：1890 |  |  |  |  |  | （仟元） |

| 七、預期效益 | 質性目標描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 加強社區合作學校水平（高中職）與垂直（國中端、大專端）聯繫，共辦活動增進彼此經驗交流，落實資源共享，提升社區教學成效。 - 辦理國中端教師、學生及家長技職群科特色課程體驗與試探活動，增進親師相關知能，協助學生適性發展。 - 以社區資源辦理產學合作教師增能活動，協助教師發展校本特色課程。 - 加強校本特色行銷活動，增進國中親師、學生、社區人士對本校之認同與信心，形塑優質學風，提昇就近入學比率。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 量化目標規劃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應部定指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 指定辦理 | 103 達成值 | 目標值 |
|  |  | 104-2-1 漫步群科SIS課程 | 1-11 | 教師參與專業發展評鑑比率 | ◎ | 20% | 30% |
|  |  |  | 2-1 | 與大學合作課程數 | ◎ | 4 | 8 |
|  |  |  | 2-2 | 與產業合作廠家數 | ◎ | 2 | 4 |
|  |  |  | 2-18 | 學生參加縣市級競賽獲獎次數比 |  | 30% | 40% |
|  |  |  | 2-21 | 畢業生取得專業證照檢定張數比 | ◎ | 150% | 170% |
|  |  |  | 4-2 | 教師參與研習平均時數 | ◎ | 52時 | 55時 |
|  |  |  | 4-4 | 高一日校新生就近入學比率 |  | 78% | 85% |
|  |  | 104-2-2 悅讀悅活社區服務 | 2-7 | 社區學校共同辦理教師指導學生品德教育、服務學習等研習時數 |  | 0 | 4 |
|  | 學校自訂指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 自訂指標項次 | 自訂指標名稱 |  | 103 達成值 | 目標值 |
|  |  | 104-2-1 漫步群科SIS課程 | 8 | 教師研發特色教學產品數 |  | 4 | 6 |
|  |  |  | 12 | 教師發展特色課程教材數(含進階研發的成果) |  | 1 | 4 |
|  |  | 104-2-2 悅讀悅活社區服務 | 14 | 學生參加服務學習人次 |  | 300 | 500 |
|  |  |  | 15 | 學生參加社區服務活動場次 |  | 10 | 12 |
| 註：1.「對應部定指標」請參看本說明書之附表，將該子計畫所對應之「104均質化部定指標(C)」內容剪貼至該欄位中，不宜自行增加。 2.「學校自訂指標」請採用具體量化之指標項目。 3.「指定辦理」為教育資源資料表中，學校被「打點」之指標項目。 4. 本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |

104-2特色課程樂樂學習

104會計年度概算表（104年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費(外聘專家學者) | 節 | 17 | 1.6 | 27.2 | SIS教師增能（4場次、12時）；悅讀成長（3-組織2、增能1） |
|  | 講座鐘點費(內聘) | 節 | 8 | 0.8 | 11.2 | 社區悅讀(8) |
|  | 膳費 | 人天 | 130 | 0.08 | 10.4 | SIS教師增能（2場*25人/場=50）；悅讀成長(25*2=50)社區悅讀（社區服務3次*每次10人=30人）共130人 |
|  | 保險費 | 人次 | 30 | 0.031 | 0.93 | 社區服務3次，每次10人，共30人 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 0.77 | 0.77 | 二代健保補充保費 |
|  | 國內旅費 | 人次 | 15 | 1 | 15 | 辦理本活動之差旅（悅讀10） |
|  | 材料費 | 人次 | 200 | 0.2 | 40 | SIS教師增能（4場，20人/場）、悅讀成長（60）；社區悅讀服務60 |
|  | 物品費 | 批 | 7 | 5 | 35 | 各研習活動執行所需物品（悅讀3、SIS4場）、虹吸式2人份咖啡煮器、電鍋 |
|  | 設備維護費 | 筆 | 7 | 5 | 35 | 各研習活動執行所需設備維護（悅讀3、SIS4場） 割草機、曳引機、中耕機、畜舍水電、通風系統、絞肉機、香腸充填機、乾燥機、分光光度計、電子天平、義式咖啡機、淨水設備、油脂攔截槽設備 |
|  | 雜支 | 式 | 7 | 3.5 | 24.5 | 含文具、郵資、油墨、碳粉、紙張等 |
|  | 小計 |  |  |  | 200 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  | 200 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 封罐機 | 台 | 1 | 109 | 109 | SIS特色課程發展，分享特色課程饗宴、技職引航用-製罐介紹與實作 |
|  | 實作教學示範鏡 | 個 | 1 | 23 | 23 | SIS特色課程、特色課程饗宴、技職引航用-提升加工實習廠廠設備 |
|  | 不鏽鋼實習桌 | 式 | 1 | 18 | 18 | SIS特色課程、特色課程饗宴、技職引航用-提升加工實習廠廠設備 |
|  | 飲調教室多功能製冰機 | 台 | 1 | 90 | 90 | SIS特色課程發展，分享特色課程饗宴、技職引航用-冰淇淋實作體驗 |
|  | Xbox | 套 | 1 | 10 | 10 | 技職引航(配合東泰高中辦理職涯試探)設備；3D列印掃描人身物件 |
|  | 3D實物印表機 | 台 | 1 | 30 | 30 | 技職引航(配合東泰高中辦理職涯試探)設備；兼具列印與掃描2合1功能的3D印表機 |
|  | 圖書 | 批 | 1 | 20 | 20 | 悅讀悅活社區服務用 |
|  | 小計 |  |  |  | 300 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  | 300 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  | 500 |  |

承辦人：            承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

104-2特色課程樂樂學習

105會計年度概算表（105年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費(外聘專家學者) | 節 | 27 | 1.60 | 43.2 | SIS教師增能（8場次、24時）；悅讀成長（3-組織2、增能1） |
|  | 講座鐘點費(內聘) | 節 | 78 | 0.8 | 62.4 | 課程饗宴(11組各6)；社區悅讀(12) |
|  | 講座鐘點費(講座助理) | 節 | 66 | 0.4 | 26.4 | 課程饗宴(11組各6) |
|  | 諮詢費 | 人次 | 2 | 2 | 4 | 邀請專業諮詢委員2人到校諮詢1次 |
|  | 膳費 | 人天 | 365 | 0.08 | 29.2 | SIS教師增能（4場*30人/場=120）；悅讀成長(30*2=60)社區悅讀（社區服務3次*每次10人=30）課程饗宴155人（含工作人員）共計385人 |
|  | 租車費 | 部 | 4 | 8 | 32 | 課程饗宴；社區閱讀 |
|  | 保險費 | 人次 | 30 | 0.031 | 0.93 | 社區服務3次，每次10人，共30人 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 2.72 | 2.72 | 二代健保補充保費 |
|  | 國內旅費 | 人次 | 30 | 1 | 30 | 辦理本活動之差旅（悅讀10） |
|  | 印刷費 | 本 | 10 | 3.8 | 38 | 本計畫活動資料（含成果手冊） |
|  | 材料費 | 人次 | 582 | 0.2 | 116.4 | SIS教師增能240（8場，30人/場）、悅讀成長90、課程饗宴132；社區悅讀服務120 |
|  | 物品費 | 批 | 22 | 7 | 154 | 各研習活動執行所需物品（饗宴11、悅讀3、SIS8場）虹吸式2人份咖啡煮器、電鍋 |
|  | 設備維護費 | 筆 | 22 | 7 | 154 | 各研習活動執行所需設備維護（饗宴11、悅讀3、SIS8場）割草機、曳引機、中耕機、畜舍水電、通風系統、絞肉機、香腸充填機、乾燥機、分光光度計、電子天平、義式咖啡機、淨水設備、油脂攔截槽設備 |
|  | 雜支 | 式 | 22 | 2.5795 | 56.75 | 含文具、郵資、耗材、油墨、碳粉、紙張等 |
|  | 小計 |  |  |  | 750 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  | 750 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 簡易溫室 | 座 | 1 | 162 | 162 | SIS特色課程發展，分享特色課程饗宴、技職引航用-無毒農作栽培與推廣(草莓香藥草與食用花茶種苗育苗用) |
|  | 豬解剖模型(可拆解立體) | 具 | 1 | 280 | 280 | SIS特色課程發展，分享特色課程饗宴、技職引航用-此模型可拆解成17個部份，安裝在附移動輪的底座，大小為實體之1/2以上 |
|  | 不鏽鋼置物架 | 座 | 1 | 12 | 12 | SIS特色課程、特色課程饗宴、技職引航用-提升加工實習廠廠設備 |
|  | 可移動式標準刺繡專用桌 | 式 | 1 | 26 | 26 | SIS特色課程發展，分享特色課程饗宴、技職引航用-電腦刺繡介紹與實作 |
|  | win8以上作業系統 | 套 | 1 | 50 | 50 | 技職引航(配合東泰高中辦理職涯試探)設備；電腦作業系統更新 |
|  | 電子白板與短焦投影機 | 組 | 1 | 90 | 90 | 技職引航(配合東泰高中辦理職涯試探)設備；提升實習廠場設備 |
|  | 圖書 | 批 | 1 | 20 | 20 | 悅讀悅活社區服務用 |
|  | 小計 |  |  |  | 640 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  | 640 |  |
| 105會計年度總計 |  |  |  |  | 1390 |  |

承辦人：            承辦主任：           主(會)計主任：           校長

104-2特色課程樂樂學習經常門項目概算總表

單位：仟元

| 項次 | 名稱(項目) | 104年度 8~12月 | 105年度 1~7月 | 總額 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 講座鐘點費 | 38.4 | 132 | 170.4 | 17.94% |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 0 | 4 | 4 | 0.42% |
| 4 | 工讀費（工作費） | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 保險費 | 1.7 | 3.65 | 5.35 | 0.56% |
| 6 | 印刷費 | 0 | 38 | 38 | 4.00% |
| 7 | 國內旅費、出差旅費 | 15 | 30 | 45 | 4.74% |
| 8 | 膳宿費 | 10.4 | 29.2 | 39.6 | 4.17% |
| 9 | 場地使用費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 教師進修補助費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 設備維護費 | 35 | 154 | 189 | 19.89% |
| 12 | 材料費 | 40 | 116.4 | 156.4 | 16.46% |
| 13 | 租車費 | 0 | 32 | 32 | 3.37% |
| 14 | 物品費 | 35 | 154 | 189 | 19.89% |
| 15 | 其他 | 24.5 | 56.75 | 81.25 | 8.55% |
| 小計 |  | 200 | 750 | 950 | 100.00% |

承辦人：            承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

●子計畫規劃內容：104-2特色課程樂樂學習

(一)子計畫辦理資源背景及需求分析

依據適性學習社區教育資源弱項指標說明，本子計畫（關西高中）配合弱項指標辦理相關活動(彙整如下表)，以調整本校教育資源分佈，強化教育效能。

| 103打點弱項 | 改善績效說明 |
| --- | --- |
| 1-1、1-3、2-1 專業教師參加專業發展評鑑比例(%)； 專業教師建置教學檔案比例(%) | 本校未申辦102學年度教師專業發展評鑑計畫，已於103學年度起復辦 |
| 1-2、1-5、2-4、2-5、2-8 職業科未升學未就業率(%) | 經查，職科畢業生151人（園藝科33人、畜保科33人、食品加工科34人、家政科38人、綜合職能科13人），升學131人、就業12人、未升學未就業8人（正在軍中服役4人、準備出國1人、其他3人均為綜合職能科學生） |
| 104打點弱項 | 預計改善策略 |
| 1-7、2-5教師製作教學檔案比例 | - 配合教師專業發展評鑑 - 優質化特色領航計畫辦理 - 利用本計畫SIS課程，強化學校特色課程，提升教師專業知能成長 |
| 1-10、2-8參與教師教學評量比率 |  |
| 1-11；2-9教師參與專業發展評鑑比率 |  |
| 1-12教師參與專業學習社群比率 |  |
| 1-13；2-11教師赴產業實習比率 | - 配合教師赴公民營機構研習辦理 - 利用本計畫SIS課程，強化學校特色課程，提升教師專業知能成長 |
| 1-24；2-21畢業生取得專業證照檢定張數比 | 配合校務發展計畫 |
| 2-1與大學合作課程數 | 利用本計畫SIS課程，強化學校特色課程，提升教師專業知能成長 |
| 2-2與產業合作廠家數 | - 配合產學攜手計畫(畜保科)辦理 - 申辦業界專家協同教學辦理 - 申辦業界實習和職場體驗 |

1.資源背景分析：本子計畫由主管機關指定辦理之項目詳如上表104打點弱項，本校已於103學年度起復辦教師專業發展評鑑，104學年度會繼續辦理；並積極配合第二期程技職再造計畫，於104學年主動申辦各式競爭型專案計畫，如：「職業類科教師赴公民營機構研習」(主題式1場、觀摩式1場)、「業界專家協同教學」(畜保科、家政科、資訊學程)、「業界實習和職場體驗」(園藝科、畜保科、加工科、家政科、資訊應用學程、資訊技術學程)等，由此可知，上述各弱項均可獲得助益與改善。

2.需求分析：綜上，本子計畫以加強辦理提升教師專業為核心，再佐以必辦項目分配—承責「社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作」，相關辦理項目規劃詳細內容詳如後述。

(二)辦理項目詳細內容

本子計畫整合新竹縣社區高中職、國中小、大專端等教育單位合作共辦教育活動，預期達到促進資源均衡、落實適性發展、導引就近入學之目標，子計畫再細分二項分支計畫—「漫步群科SIS課程」、「悅讀悅活社區服務」。藉由「漫步群科SIS課程」，推動學校識別系統(SIS)課程，形塑社區差異化特色課程，再將成效分享國中端，辦理生涯進路課色課程饗宴活動，協助國中教師、家長充實輔導國中生適性揚才專業知能；「悅讀悅活社區服務」以落實學生服務學習為主，期能推動學生品德教育提升，有關合作分工執行本計畫辦理內容，詳如下述：

104-2-1漫步群科SIS課程計畫

1.基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 實習處/園畜工家四科、資訊學程、餐飲學程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 合作高中職 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 合作高中職教師、參與本計畫國中師生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 7 | 10 | 0 |
|  | (2)高中 | 4 | 8 | 50 |
|  | (3)高職 | 1 | 2 | 5 |
|  | (4)國中 | 60 | 170 | 600 |

2.實施進度

| 項 目\月 份 |  | 104年 |  |  |  |  | 105年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 生涯進路特色課程饗宴 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIS課程 教師研習 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 詳細實施內容

本辦理項目以藉由「漫步群科SIS課程」，推動學校識別系統(SIS)課程，形塑社區差異化特色課程，再將成效分享國中端，辦理生涯進路課色課程饗宴活動，協助國中教師、家長充實輔導國中生適性揚才專業知能，由實習處及各職業類科(學程)合作分工執行，詳如下表：

| 分支計畫 | 辦理 項目 | 活動內容 | 主辦/協辦單位 (次數/時數) | 参與單位 (合作學校) | 實施對象(人數) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104-2-1 漫步群科SIS課程 | - 生涯進路特色課程饗宴 | 下學期辦理綜合群科場次： - 整合本區技職群科（商管群、家政群、餐旅群、電機電子群、設計群、農業群、機械群、動力機械群）教育資源，進行就近入學宣導。 - 與合作高中共同辦理，提供國中端親師對技職群科概念之認識，以利充實輔導國中生適性揚才之專業知能。 - 參與學員(國中端親師)以輪站方式進行技職群科實務試探(6站/人場)，邀請合作學校共同設站。 | 實習處/ 新竹縣市教育處 (1/6) | 仰德高中 東泰高中 內思高工 義民高中 竹北高中 | 社區 國中教師 家長 (132) |
|  | - SIS課程教師研習 | - 邀請業界專家、大專端講師，蒞校協助教師增能講座，以滾動學習方式動，提升教師專業素養，再將相關知能，投入辦理生涯進路特色課程饗宴暨技職引航就近入學趣等活動。 | 實習處/ 園藝科 畜保科 加工科 家政科 餐飲學程 資訊學程 東泰高中 (12/36) | 惠美壽茶工廠 肉製品工會 新竹國賓飯店 穀類研究所 爐果工作坊 資生堂 晶華酒店 維創科技 | 合作高中教師 (240) |
|  |  | - 產學鏈結(3時.30人/場)： 聘請業界專家，蒞校辦理特色課程及特色產品研發相關講座，增進高中職與產業鏈結； 上學期預計辦理：加工科-食品加工製造研習1場、餐飲學程-中餐1場；共2場。 下學期預計辦理：園藝科-製茶研習1場、畜保科-肉品加工研習1場、、家政科美姿美儀研習1場、資訊學程-創意行銷1場；共4場。 | 實習處/ 園藝科 畜保科 加工科 家政科 餐飲學程 資訊學程 (6/18) | 惠美壽茶工廠 肉製品工會 新竹國賓飯店 穀類研究所 爐果工作坊 資生堂 晶華酒店 維創科技 | 合作高中教師 (120) |
|  |  | - 聘請大專端教師，蒞校指導特色課程及教材研發等教師增能講座(3時.20人/場)： 上學期預計辦理：餐飲學程-飲調(拉花)1場、東泰高中-機電類研習1場；共2場。 下學期預計辦理：園藝科-花茶研習1場、畜保科-肉品加工研習1場、加工科-食品檢驗分析研習1場、餐飲學程-飲調1場(飲品)、；共4場。 | 實習處/ 園藝科 畜保科 加工科 家政科 餐飲學程 東泰高中 (6/18) | 亞太創意科大 弘光科大 元培科大 中華科大 實踐大學 大華科大 經國管理學院 | 合作高中教師 (120) |

4.經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | 102 | 280 | 382 |
| 105 | 586 | 620 | 1206 |

5.預期效益

- 提升教師參與研習平均時數，全校每師研習時數平均由52時提升為55時。

- 與產業合作廠家數，由2家提升為4家。

- 參與教師教學評量比率，全校教師參與率由20%提升為30%。

- 學生參加縣市級競賽獲獎次數比，預期由30%提升為40%。

- 畢業生取得專業證照檢定張數比，預期由150%提升為170%。

- 提升教師參與研習平均時數，全校每師研習時數平均由52時提升為55時。

- 教師研發特色教學產品數，預計研發6項/年。

- 教師發展特色課程教材件數(含進階研發的成果)，預計研發4科/年。

- 引入SIS課程。經常滾動修正形成特色課程，將於104學年起，於第8節實施食農教育特色課程1節，預計105學年增為2節。

104-2-2悅讀悅活社區服務學習計畫

1.基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 圖書館 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 關西鎮社區國中小、關西鎮公所、美好社會福利基金會 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 關西地區國中小-五-八年級學生；美好社福學員 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 4 | 4 | 0 |
|  | (2)高中 | 2 | 2 | 10 |
|  | (3)高職 | 1 | 1 | 5 |
|  | (4)國中 | 5 | 10 | 300 |

2.實施進度

| 項 目\月 份 |  | 104年 |  |  |  |  | 105年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 學生悅讀悅活成長 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社區悅讀悅活成長 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.詳細實施內容：

本辦理項目以落實學生服務學習為主，期能推動學生品德教育提升，有關合作分工執行本計畫辦理內容，詳如下表：

| 分支計畫 | 辦理 項目 | 活動內容 | 主辦/協辦單位 (次數/時數) | 参與單位 (合作學校) | 實施對象(人數) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104-2-2 悅讀悅活社區服務 | - 學生悅讀悅活成長 | 上下學期辦理： - 辦理教師增能講座（2時/學期），提升教師推廣學生閱讀學習能力。 | 圖書館/ 實習處 (4/4) | 內思高工 竹北高中 竹東高中 | 合作高中教師 (40) |
|  |  | 上下學期辦理： - 辦理學生閱讀組織成長專業知能講座（3時/學期），培訓學生參與並推廣閱讀服務習學能力，增進榮譽感。 | 圖書館/ 學務處 (6/6) |  | 合作高中學生 (120) |
|  | - 社區悅讀樂活成長 | 上下學期辦理： - 組織學生圖書藝工隊：辦理講習活動（14時/學期），培訓種子學生推動社區悅讀悅活。 | 圖書館/ 學務處 (14/28) | 內思高工 竹北高中 竹東高中 | 合作高中學生 (60) |
|  |  | 上下學期辦理： - 行動圖書館閱讀服務：組織社群服務隊，以行動圖書館方式推動閱讀服務（8場/學期）。 | 圖書館/ 學務處 (16/32) |  | 社區國中小學生 (300) |
|  |  | - 建置悅讀分享網路平台供社區群眾瀏覽，落實資源共享。 | 圖書館/ 實習處 | 交通大學 玄奘大學 明新科大 元培科大 | 合作高中教師學生 (1500) |

4.經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | 98 | 20 | 118 |
| 105 | 164 | 20 | 184 |

5.預期效益

(1)社區學校共同辦理教師指導學生品德教育、服務學習等研習時數，每位

教師每年達4小時以上

(2)帶領學生服務學習，鼓勵其參加服務學習活動，1.5次/人.年。

(三)聯絡人(姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱)

| 項目名稱 | 活動內容 | 聯絡人姓名、服務單位、職稱、 電話、傳真、電子信箱 |
| --- | --- | --- |
| 104-2 特色課程 樂樂學習 | 統整本計畫連繫與執行管控 | 姓名：陳嘉政 服務單位：國立關西高中 職稱：實習主任 電 話：03-5872049#240 傳真：03-5877848 電子信箱：chupei2004@gmail.com |
| 104-2-1 漫步群科 SIS課程 | 生涯進路特色課程饗宴 SIS課程教師研習 | 姓名：歐鳳珍 服務單位：國立關西高中 職稱：實習組長 電 話：03-5872049#240 傳真：03-5877848 電子信箱：element0513@hotmail.com |
| 104-2-2 悅讀悅活 社區服務 | 學生悅讀悅活成長 社區悅讀樂活成長 | 姓名：王年亮 服務單位：國立關西高中 職稱：圖書館主任 電話：03-5872049#218 傳真：03-5873127 電子信箱：khvs00@hotmail.com |

(四)子計畫申請辦理項目檢核彙整表

| 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  | 對應部定指標數(C) | 對應自訂指標數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104-2-1 | 漫步群科SIS課程 | 7 | 2 |
| 104-2-2 | 悅讀悅活社區服務 | 2 | 2 |

(五)教育資源弱勢項目對應檢核表

| 指定辦理項目名稱 (教育資源分析建議項目(打點指標)-全部列出) |  | 是否有相對應至本子計畫之申請辦理項目名稱(A) (Y/N) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-7；2-5教師製作教學檔案比率 | Y；配合教師專業發展評鑑、優質化特色領航計畫辦理 |
| 2 | 1-10；2-8參與教師教學評量比率 | Y；配合教師專業發展評鑑辦理 |
| 3 | 1-11；2-9教師參與專業發展評鑑比率 | Y；配合教師專業發展評鑑辦理 |
| 4 | 1-12教師參與專業學習社群比率 | Y；配合優質化特色領航計畫辦理 |
| 5 | 1-13；2-11教師赴產業實習比率 | Y；配合教師赴公民營機構研習辦理 |
| 6 | 1-24；2-21畢業生取得專業證照檢定張數比 | Y；配合校務發展計畫 |
| 7 | 2-1與大學合作課程數 | Y：利用本計畫SIS課程，強化學校特色課程，提升教師專業知能成長 |
| 8 | 2-2與產業合作廠家數 | Y；並配合產學攜手計畫辦理 |

註：子計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。